## 明细2
序号 | 物料编码 | 物料类别 | 物料名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 | 售前预算
1 | / | 产成品 | PG-CD20 智能搬运AGV | 1.型号：PG-CD20 2.电池：铁锂电池DC 24V 200AH 3载重：2000Kg 4.举升高度：110mm 5.导航方式：激光SLAM 混合导航 | 2 | 台 | 兼容：820*650托盘及1200*1000托盘
2 | / | 产成品 | 充电桩 | 24V 100A 快充 CAN通讯、Wifi通讯 | 2 | 台
3 | / | 产成品 | 外设对接电控箱V1.0 | 外设电控箱，支持8DI、8DO、RS485、Modbus TCP协议 | 2 | 套 | 对接电梯和自动门
4 | / | 产成品 | 服务器（含显示器鼠标） | T150 塔式服务器-6核 DELL戴尔T150【至强6核E-2356G】 16G/2x1T桌面级/RAID1(含RAID 1)，不低于此配置 显示器SE2422HM 键盘+鼠标 | 1 | 台
5 | / | 产成品 | 塔式服务器工作台 | https://item.taobao.com/item.htm?id=712766275451&ns=1&pisk=fjQILox_yvDQRPZUcbFwCdpcKQKYLTaqdbORi_3EweLpeG1cFpPuxeS6FOB6p2P3x3p5KeKlYLJeFU1lh5y4ur5htUYY3-zViAaDWEm-v2HyWPdXxRPZQr5htUcIeSSTuYaw-foK2LBJWFdHgUdpeHdT1QOXeUpp2An9MdLJeTK-B1dXwD3-yBLT1IdWwvdJwhH9gInp9TL811h6YROgApCQ__VRzer0WMpsyqGDXHEW90oEYwApAaEBI4dN5BtBH6_n9q_96N760hlz1FCcb9d6lyMDOGCXJQ_uM09WVwY6w9amGdQCNNthbjgc111R0h_aMrYBJpIy-_lbL1_CL6b1abn9ReS6cwTYovpPbs_WNa2u5t1RigK1PvsyCqJjq_n7fyuW1KP_10mucr12Jwj3X7tpsC7415MIqHdM1gP_10mkvCAiU5Nsd0f..&priceTId=213e390217338882446998243e5394&skuId=5159957598064&spm=a21n57.1.hoverItem.18&utparam=%7B%22aplus_abtest%22%3A%220b4a88dbce5c8abb0854b7219baf1888%22%7D&xxc=ad_ztc | 1 | 台
6 | / | 产成品 | 外设对接工控机 | https://item.jd.com/10048637667629.html | 1 | 台
7 | / | 产成品 | PDA | 东集 AUTOID Q9安卓10.0 | 3 | 台
8 | / | 软件 | RCS |  | 1 | 套 | 支持按列发起任务
9 | / | 软件 | WCS |  | 1 | 套 | 自动门和电梯外设对接
10 | / | 软件 | PDA呼叫软件 |  | 1 | 套 | 支持按列占用、释放，发起任务
11 | / | 工程 | 实施辅材 |  | 1 | 套
12 | / | 工程 | 工程人天 |  | 40 | 人天
13 | / | 运输 |  | 西安鄠邑区

## 工程人天估算
|  | 标准数据 |  | 项目实际
项目 | 单位 | 项目标准 | 标准人力 | 数量 | 工作量
AGV基础调试 | 台 | 1 | 3 | 2 | 6
踏勘实施面积 | ㎡ | 500 | 1 | 3400 | 6.8
地图构建及验证 | ㎡ | 500 | 1 | 3400 | 6.8
layout路线绘制及测试 | m | 1000 | 1 | 3400 | 3.4
高位货架库位调试 | 货位 | 40 | 1 | 0 | 0
托盘上架 | 货位 | 40 | 1 | 0 | 0
地面库位调试 | 货位 | 50 | 1 | 0 | 0
自动门对接 | 个 | 2 | 1 | 1 | 0.5
电梯对接 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1
输送线对接 | 个 | 1 | 1 | 0 | 0
AP数量 | 个 | 5 | 1 | 0 | 0
网络调试 | 套 | 1 | 2 | 0 | 0
服务器部署 | 个 | 1 | 2 | 1 | 2
软件调试 | 套 | 1 | 10 | 1 | 10
工作站安装 | 个 | 1 | 5 | 0 | 0
外围设备监管 | 个 | 1 | 2 | 0 | 0
WCS调试 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1
反光柱安装 | 个 | 50 | 1 | 0 | 0
陪产 | 人天 | / | / | 7 | 7
人天小计 |  |  |  |  | 37.5
预留系数 |  |  |  |  | 1.2
人天总计 |  |  |  |  | 45

## 项目风险表
项目风险表
序号 | 项目 | 内容 | 要求
1 | 项目概况 | 产品交付 | 60天
2 |  | 实施周期 | 30
3 |  | 其他定制
4 | 产品类 | 产品定制 | 兼容：820*650托盘及1200*1000托盘
5
6 |  | 产品要求
7
8 | 软件类 | 软件定制项 | 支持按列发起任务
9
10
11 | 实施类 | 实施环境 | 标准
12 |  | 实施要求
13 |  | 施工难度
14 |  | 陪产要求 | 7天
15 | 其他