## Sheet1
实施人天预估标准 | [5 empty] | 西安烟印实施人天预估，工艺流程
序号 | 事项 | 类型 | 标准 | 单位 | 备注 | 序号 | 工作事项 | 现场大小 | 单位 | 人天（计算） | 自然天（整数） | 在场人数 | 人天预估 | 备注
1 | 网络配置 | 现场网络配置调试车载等配置链接 | 0.2 | 天/台 |  | 1 | 赶路，熟悉现场，协调场地，整理货物 |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | [10 empty] | 总计
2 | 服务器配置 | 服务器网络配置系统安装 | 0.5 | 天/台 |  | 2 | 现场网络配置调试，车载等配置链接 | 2 | 台 | 0.4 | 0.5 | 2 | 1 |  | 一层 | 有货架道路 | 5 | 22.5 | 22.5 | 1 |  |  |  | 51
3 | 现场确认 | 各功能区与客户确认 | 10000 | 平米/天 |  | 3 | 服务器机柜布置，网络配置，系统检查 | 1 | 台 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 |  |  | 无货架道路 | 6 | 8 | 20 | 3 |  |  |  | 37
4 | 机器人建图 | 反光板建图 | 500 | 米/天 |  | 4 | 机器人建图 | 1 | 天 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  | 货位数 | 160 | 160 | 12 |  |  |  |  | 332
5 | 调度建图 | 道路绘制（有货架货位） | 100 | 米/天 |  |  | 一楼画图实施 |  |  | 总计 |  | 0 | 0 | 10 | 二层 | 有货架道路 | 26 | 27 | 26 | 27 |  |  |  | 106
6 |  | 道路绘制（无货架货位） | 300 | 米/天 |  | 6 | 工程建图（有货架货位） | 51 | 米 | 0.51 | 0.5 | 1 | 0.5 |  |  | 无货架道路 | 9 | 12 | 85 | 30 | 10 | 59 | 3 | 208
7 |  | 货位调试 | 24 | 个/天 |  | 7 | 工程建图（无货架货位） | 37 | 米 | 0.12333 | 0.5 | 1 | 0.5 |  |  | 货位数 | 100 | 96 | [5 empty] | 196
8 | 贴标识 | 地面货位画线贴标记 | 24 | 个/天 |  | 8 | 车载安全激光调试，场景适配 | 2 | 个 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
9 | 避障 | 安全激光调试验证 | 4 | 个/天 |  | 9 | 道路精度验证，文档记录 |  |  | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
10 | 充电桩 | 自动充电配置测试 | 1 | 个/天 |  | 10 | 插齿位置相机：托盘图像识别 | 1 | 套 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5
11 | 声光报警器 | 声光报警器安装调试验证 | 2 | 个/天 |  | 11 | 地堆货位（建立单列地堆货位，单算第一排40个+12个地堆总计52）总数332 | 52 | 个 | 2.1667 | 2.5 | 1 | 2.5 | 单测第一排货位
12 | 自动门 | 自动门对接调试 | 2 | 个/天 |  | 12 | 典型货位精度验证，文档记录 |  |  | 3 | 3 | 1 | 3 | 找3列靠一起的每个验证，重点验证两边有货，中间一列能否正常运行，无问题其他抽检
13 | 数传 | AGV数传通信 | 0.5 | 套/天 |  | 13 | 充电桩安装，自动充电调试 | 1 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1
14 | 托盘识别 | 托盘识别及高度测量调试 | 1 | 套/天 |  | 14 | 二楼画图实施 |  |  | 总计 |  | 0 | 0 | 10
|  | 货位调试，多层货架其他货位验证 | 38 | 个/天 |  | 15 | 工程建图（有货架货位） | 106 |  | 1.06 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 16 | 工程建图（无货架货位） | 208 |  | 0.69333 | 0.5 | 1 | 0.5
[6 empty] | 17 | 车载安全激光调试，场景适配 | 2 |  | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
[6 empty] | 18 | 道路精度验证，文档记录 |  |  | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
[6 empty] | 19 | 插齿位置相机：托盘图像识别 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5
[6 empty] | 20 | 地堆货位（建立单列地堆货位，单算第一排20个+24个地堆总计44）总数196 | 44 |  | 1.8333 | 2 | 1 | 2
[6 empty] | 21 | 典型货位精度验证，文档记录 |  |  | 3 | 3 | 1 | 3 | 找3列靠一起的每个验证，重点验证两边有货，中间一列能否正常运行，无问题其他抽检
[6 empty] | 22 | 充电桩安装，自动充电调试 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 23 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 24 | 自动门 |  | 套 |  |  |  | 0
[6 empty] | 总计 | 电梯 | 1 | 套 | 2 | 2 | 2 | 4
[7 empty] | PDA | 3 | 套 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1
[7 empty] | 全流程联调测试，满负荷不间断跑3天无故障，压力测试文档记录 | 1 | 套 | 3 | 3 | 2 | 6
[7 empty] | 培训、陪产、写验收资料 |  |  | 9 | 9 | 1 | 9 | 技术协议连续运行72小时
[10 empty] | 36.7867 | 37.5 |  | 46
[11 empty] | 27.5自然天 |  |  | 减去重叠的10天