| No./编号： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Date/会议时间： | 2025年1月14日 | Venue/会议地点： | 3号会议室 |
| Author/会议主持： |  | Cahier会议记录： | 蒋宇阳 |
| Participan/出席者： | 陈锐、王川、金天琦、马玉泉、蒋宇阳、刘腾、黄全伟 |  |  |
| Absent/缺席者： |  |  |  |
| To/发往： |  |  |  |
| CC/抄送： |  |  |  |
| 会议主题： | 移动项目交底会议 |  |  |

基于会议所谈，会议纪要如下：

|  | Subject/ 标题 | Responsible /负责 | Date/日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pos. 1 | 与王川确认，AGV车体2/7前到货，暂无风险 | 王川 | 2/7 |
| Pos. 2 | 与王川确认，自制件和外购件，下单已完成，2/7全部到货 暂无风险 | 王川 | 2/7 |
| Pos. 3 | 1/13收到物料清单，充电桩1/14下单，实际到货时间预计2/20-2/25，比原计划延迟约一周 | 金天琦，蒋宇阳 | 2/25 |
| Pos. 4 | 请采购协助向合力借用一套手充以满足调试阶段车辆充电需求 | 王川、蒋宇阳 | 2/10 |
| Pos. 5 | 当前金天琦已向王瑞交底WES业务需求，基于此项，WES开发需求文档在1/20前输出完成，1/27前与客户确认完成并开始开发，2/24前开发完成 | 王瑞、金天琦 | 2/24 |
| Pos. 6 | 1/20前，王川与黄全伟完成光电及扫码方案输出及硬件bom | 王川、黄全伟 | 1/20 |
| Pos. 7 |  |  |  |
| Pos. 8 |  |  |  |
| Pos. 9 |  |  |  |
| Pos. 10 |  |  |  |