## 总计划进度表
张总塑黄铁路货运段项目售后计划--众仓 最新更新日期 | [8 empty] | 开始日期 | 结束日期 | 本册为叉车类AGV通用，保养内容以实际为准
项目标号 | XM22012 | 验收时间 | 项目地点 | 甲方联系人 | 联系方式 | 项目经理 | 实施人员 | 入场条件 | 2024-01-02 | 2025-01-02
合同编号 |  | 2024-01-02 |  |  |  | 严毓伦 | 杨行波 | 安全帽？劳保鞋？反光衣？提前预约？ | 质保周期（月） | 12 | 标准售后流程：一年两次
保养次数 | 施工责任方 |  | 售后人员 |  | 协同人员 |  | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始日期 | 实际完成日期 | 进度 | 备注
第1次 | [6 empty] | 2024-07-02 | 2024-07-03 |  |  | 已完成 | 车体由永捷力提供
第2次 | [6 empty] | 2025-01-02 | 2025-01-03 |  |  | 进行中

## 第1次
张总塑黄铁路货运段项目售后计划--众仓 最新更新日期 | [8 empty] | 开始日期 | 结束日期 |  | 完成质量 | 特殊情况
项目标号 | XM22012 | 验收时间 | 项目地点 | 甲方联系人 | 联系方式 | 项目经理 | 实施人员 | 入场条件 | 2024-07-02
合同编号 |  | 2024-01-02 |  |  |  | 严毓伦 | 杨行波 | 安全帽？劳保鞋？反光衣？提前预约？ | 质保周期（月） | 12 |  | 标准售后流程：一年两次
项目 | 任务块 | 细分任务项 | 检测方式 | 作业前检查 | 一周 | 一个月 | 三个月 | 六个月 | 一年 | 本次是否维护 | 负责人 | 结果 | 备注
制动、转向、行走装置 | 电机 | 动作状况 | 检查、调整 |  |  |  | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 永捷力/张艳
|  | 异响 | 检查 |  |  |  | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 永捷力/张艳
|  | 绝缘 | 测定 |  |  |  | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 永捷力/张艳
|  | 清洁度 | 清扫 |  |  |  |  | ☆ | ☆ | √ | 永捷力/张艳
| 制动 | 制动效果 | 检查 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 永捷力/张艳
|  | 制动间隙 | 检查、调整 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 永捷力/张艳
|  | 摩擦片磨损 | 检查、更换 |  |  |  |  | ☆ | ☆ | √ | 永捷力/张艳 |  | ·
| 转向 | 异响 | 检查 | ☆ |  | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 永捷力/张艳
|  | 接近开关间隙 | 检查、调整 |  |  | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 永捷力/张艳
| 车轮 | 异常磨损 | 检查 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 永捷力/张艳
|  | 安装情况 | 检查、拧紧 | ☆ |  | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 永捷力/张艳
|  | 车轮轴承润滑 | 检查、更换 | ☆ |  |  |  | ☆ | ☆ | √ | 永捷力/张艳
| 齿轮箱 | 渗油 | 检查 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 永捷力/张艳
|  | 油位 | 检查、更换 | ☆ |  |  |  | ☆ | ☆ | √ | 永捷力/张艳
|  | 异响 | 检查 | ☆ |  | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 永捷力/张艳
液压系统、起重系统 | 起升链条 | 张紧程度 | 检查、调整 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 永捷力/张艳
|  | 润滑状况 | 加油 |  |  | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 永捷力/张艳
|  | 链条更换 | 更换 | [5 empty] | ★ |  | 永捷力/张艳
[9 empty] | (2-4 年) |  | 永捷力/张艳
| 液压油箱 | 液压油量、清洁度 | 检查 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 永捷力/张艳
|  | 吸油滤清器 | 清扫 |  |  |  |  | ☆ | ☆ | √ | 永捷力/张艳
| 液压泵 | 工作、渗漏、损伤、 安装状况 | 检查 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 永捷力/张艳
| 液压、配管 | 渗漏、松动 | 检查、拧紧 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 永捷力/张艳
|  | 高压胶管更换 | 更换 | [5 empty] | ★ |  | 永捷力/张艳
[9 empty] | (1-2 年) |  | 永捷力/张艳
| 门架 | 工作状况、有无开裂、弯曲 | 检查 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 永捷力/张艳
|  | 链轮工作状况， 有 无开裂 | 检查 |  |  | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 永捷力/张艳
|  | 各滚轮工作状况， 有无松动 | 检查、拧紧、 更换 |  |  | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 永捷力/张艳
|  | 货叉架工作状况， 是否开裂、弯曲 | 检查 |  |  | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 永捷力/张艳
| 油缸 | 工作状况、有无渗漏 | 检查 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 永捷力/张艳
|  | 活塞杆是否损伤 | 检查 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 永捷力/张艳
|  | 自然下滑量 | 测定 | [5 empty] | ☆ |  | 永捷力/张艳
| 货叉 | 弯曲、开裂、磨损 情况 | 检查 |  |  |  |  | ☆ | ☆ | √ | 永捷力/张艳
|  | 定位销是否弯曲、 开裂、磨损、损伤 | 检查 |  |  |  |  | ☆ | ☆ | √ | 永捷力/张艳
| 挡货架 | 有无开裂变形损伤 | 检查 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 永捷力/张艳
|  | 安装螺栓是否松动 | 检查、拧紧 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 永捷力/张艳
充电系统 | 充电刷板 | 有无开裂、变形、损伤 | 检查 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 实施
|  | 表面氧化层打磨 | 打磨 |  |  | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 实施
| 充电桩 | 机械臂伸缩情况，有无卡涉 | 检查 |  | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 实施
|  | 地脚有无松动 | 检查 |  |  | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 实施
|  | 接触面氧化层打磨 | 打磨 |  |  | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 实施
传感器系统 | 定位激光雷达 | 螺丝紧固情况，有无松动 | 检查、拧紧 |  |  | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 实施
|  | 表面是否有破损，划痕 | 检查 |  | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 实施
|  | 表面清洁 | 清洁 |  | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 实施
| 避障激光雷达 | 螺丝紧固情况，有无松动 | 检查、拧紧 |  |  | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 实施
|  | 表面是否有破损，划痕 | 检查 |  | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 实施
|  | 表面清洁 | 清洁 |  | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 实施
| 牙尖光电 | 是否破损，触发是否正常 | 检查 |  | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 实施
|  | 表面清洁 | 清洁 |  | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 实施
|  | 有无线路损坏风险 | 检查 |  |  | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 实施
| 接近开关 | 有无变形，触发是否正常 | 检查 |  | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 实施
| 示廓灯 | 是否正常亮起 | 检查 |  | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 实施
| 安全触边 | 是否破损，触发是否正常 | 检查 |  | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 实施
| 拉线编码器 | 检查拉线磨损程度 | 检查、更换 |  |  | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 实施
|  | 标定 | 检查: 测定; ☆: ☆; ☆: ☆; √: √; 实施: 实施
| 电控箱 | 天线是否松动 | 检查 |  |  | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 实施
|  | 灰尘清洁 | 清洁 |  | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 实施
| 控制面板开关 | 按键是否损坏，灵敏 | 检查 |  | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 实施
| 显示屏 | 显示是否正常，触屏是否灵敏 | 检查 |  | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 实施
|  | 表面清洁 | 清洁 |  | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 实施
| 手柄 | 按键是否损坏，灵敏 | 检查 |  | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 实施
|  | 表面清洁 | 清洁 |  | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 实施
润滑部位 | 车轮轴承(含转向) | 润滑 | 润滑 |  |  |  | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 永捷力/张艳
| 液压系统 | 检查、换油 | 检查: 检查、换油; ☆: ☆; ☆: ☆; √: √; 实施: 永捷力/张艳
| 驱动齿轮箱 | 检查、换油 | 检查: 检查、换油; ☆: ☆; 实施: 永捷力/张艳
| 起升链条 | 润滑 | 润滑 |  |  |  | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 永捷力/张艳
| 起升系统轴承 | 润滑 | 润滑 |  |  |  | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 永捷力/张艳
软件保养 | 服务器、网络及其配件 | 总服务器、交换机线路检查 | 检查 |  |  |  | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 实施
|  | 无线AP是否正常使用， | 检查 |  |  |  | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 实施
|  | 异常风险排查诊断、垃圾数据优化 | 检查 |  |  |  | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 实施
| 软件更新 | 软件更新 | 检查: 检查; √: √; 实施: 实施

## 第2次
张总塑黄铁路货运段项目售后计划--众仓 最新更新日期 | [8 empty] | 开始日期 | 结束日期 |  | 完成质量 | 特殊情况
项目标号 | XM22003 | 验收时间 | 项目地点 | 甲方联系人 | 联系方式 | 项目经理 | 实施人员 | 入场条件 | 2025-01-02
合同编号 |  | 2024-01-02 |  |  |  | 严毓伦 | 杨行波 | 安全帽？劳保鞋？反光衣？提前预约？ | 质保周期（月） | 12 |  | 标准售后流程：一年两次
项目 | 任务块 | 细分任务项 | 检测方式 | 作业前检查 | 一周 | 一个月 | 三个月 | 六个月 | 一年 | 本次是否维护 | 负责人 | 结果 | 备注
制动、转向、行走装置 | 电机 | 动作状况 | 检查、调整 |  |  |  | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 永捷力/张艳
|  | 异响 | 检查 |  |  |  | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 永捷力/张艳
|  | 绝缘 | 测定 |  |  |  | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 永捷力/张艳
|  | 清洁度 | 清扫 |  |  |  |  | ☆ | ☆ | √ | 永捷力/张艳
| 制动 | 制动效果 | 检查 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 永捷力/张艳
|  | 制动间隙 | 检查、调整 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 永捷力/张艳
|  | 摩擦片磨损 | 检查、更换 |  |  |  |  | ☆ | ☆ | √ | 永捷力/张艳 |  | ·
| 转向 | 异响 | 检查 | ☆ |  | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 永捷力/张艳
|  | 接近开关间隙 | 检查、调整 |  |  | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 永捷力/张艳
| 车轮 | 异常磨损 | 检查 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 永捷力/张艳
|  | 安装情况 | 检查、拧紧 | ☆ |  | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 永捷力/张艳
|  | 车轮轴承润滑 | 检查、更换 | ☆ |  |  |  | ☆ | ☆ | √ | 永捷力/张艳
| 齿轮箱 | 渗油 | 检查 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 永捷力/张艳
|  | 油位 | 检查、更换 | ☆ |  |  |  | ☆ | ☆ | √ | 永捷力/张艳
|  | 异响 | 检查 | ☆ |  | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 永捷力/张艳
液压系统、起重系统 | 起升链条 | 张紧程度 | 检查、调整 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 永捷力/张艳
|  | 润滑状况 | 加油 |  |  | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 永捷力/张艳
|  | 链条更换 | 检查、更换 | [5 empty] | ★ | √ | 永捷力/张艳
[9 empty] | (2-4 年) |  | 永捷力/张艳
| 液压油箱 | 液压油量、清洁度 | 检查 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 永捷力/张艳
|  | 吸油滤清器 | 清扫 |  |  |  |  | ☆ | ☆ | √ | 永捷力/张艳
| 液压泵 | 工作、渗漏、损伤、 安装状况 | 检查 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 永捷力/张艳
| 液压、配管 | 渗漏、松动 | 检查、拧紧 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 永捷力/张艳
|  | 高压胶管更换 | 检查、更换 | [5 empty] | ★ | √ | 永捷力/张艳
[9 empty] | (1-2 年) |  | 永捷力/张艳
| 门架 | 工作状况、有无开裂、弯曲 | 检查 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 永捷力/张艳
|  | 链轮工作状况， 有 无开裂 | 检查 |  |  | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 永捷力/张艳
|  | 各滚轮工作状况， 有无松动 | 检查、拧紧、 更换 |  |  | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 永捷力/张艳
|  | 货叉架工作状况， 是否开裂、弯曲 | 检查 |  |  | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 永捷力/张艳
| 油缸 | 工作状况、有无渗漏 | 检查 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 永捷力/张艳
|  | 活塞杆是否损伤 | 检查 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 永捷力/张艳
|  | 自然下滑量 | 测定 | [5 empty] | ☆ | √ | 永捷力/张艳
| 货叉 | 弯曲、开裂、磨损 情况 | 检查 |  |  |  |  | ☆ | ☆ | √ | 永捷力/张艳
|  | 定位销是否弯曲、 开裂、磨损、损伤 | 检查 |  |  |  |  | ☆ | ☆ | √ | 永捷力/张艳
| 挡货架 | 有无开裂变形损伤 | 检查 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 永捷力/张艳
|  | 安装螺栓是否松动 | 检查、拧紧 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 永捷力/张艳
充电系统 | 充电刷板 | 有无开裂、变形、损伤 | 检查 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 实施
|  | 表面氧化层打磨 | 打磨 |  |  | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 实施
| 充电桩 | 机械臂伸缩情况，有无卡涉 | 检查 |  | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 实施
|  | 地脚有无松动 | 检查 |  |  | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 实施
|  | 接触面氧化层打磨 | 打磨 |  |  | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 实施
传感器系统 | 定位激光雷达 | 螺丝紧固情况，有无松动 | 检查、拧紧 |  |  | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 实施
|  | 表面是否有破损，划痕 | 检查 |  | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 实施
|  | 表面清洁 | 清洁 |  | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 实施
| 避障激光雷达 | 螺丝紧固情况，有无松动 | 检查、拧紧 |  |  | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 实施
|  | 表面是否有破损，划痕 | 检查 |  | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 实施
|  | 表面清洁 | 清洁 |  | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 实施
| 牙尖光电 | 是否破损，触发是否正常 | 检查 |  | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 实施
|  | 表面清洁 | 清洁 |  | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 实施
|  | 有无线路损坏风险 | 检查 |  |  | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 实施
| 接近开关 | 有无变形，触发是否正常 | 检查 |  | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 实施
| 示廓灯 | 是否正常亮起 | 检查 |  | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 实施
| 安全触边 | 是否破损，触发是否正常 | 检查 |  | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 实施
| 拉线编码器 | 检查拉线磨损程度 | 检查、更换 |  |  | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 实施
|  | 标定 | 检查: 测定; ☆: ☆; ☆: ☆; √: √; 实施: 实施
| 电控箱 | 天线是否松动 | 检查 |  |  | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 实施
|  | 灰尘清洁 | 清洁 |  | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 实施
| 控制面板开关 | 按键是否损坏，灵敏 | 检查 |  | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 实施
| 显示屏 | 显示是否正常，触屏是否灵敏 | 检查 |  | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 实施
|  | 表面清洁 | 清洁 |  | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 实施
| 手柄 | 按键是否损坏，灵敏 | 检查 |  | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 实施
|  | 表面清洁 | 清洁 |  | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 实施
润滑部位 | 车轮轴承(含转向) | 润滑 | 润滑 |  |  |  | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 永捷力/张艳
| 液压系统 | 检查、换油 | 检查: 检查、换油; ☆: ☆; ☆: ☆; √: √; 实施: 永捷力/张艳
| 驱动齿轮箱 | 检查、换油 | 检查: 检查、换油; ☆: ☆; √: √; 实施: 永捷力/张艳
| 起升链条 | 润滑 | 润滑 |  |  |  | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 永捷力/张艳
| 起升系统轴承 | 润滑 | 润滑 |  |  |  | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 永捷力/张艳
软件保养 | 服务器、网络及其配件 | 总服务器、交换机线路检查 | 检查 |  |  |  | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 实施
|  | 无线AP是否正常使用， | 检查 |  |  |  | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 实施
|  | 异常风险排查诊断、垃圾数据优化 | 检查 |  |  |  | ☆ | ☆ | ☆ | √ | 实施
| 软件更新 | 软件更新 | 检查: 检查; √: √; 实施: 实施

## 实施计划时间表 (hidden)
天津国网2号楼智能仓储物流项目总体项目计划--众仓0907 | [8 empty] | 2022-03-08 | 2022-05-15 | 关键任务红色字体加粗
[9 empty] | 开始日期 | 结束日期
项目标号 |  | 项目地点 | 天津 | 甲方联系人 | 裴怀斌：18794817986 | 项目人员安排： |  |  | 2022-03-08 | 2022-05-15
合同编号 |  |  |  | 项目经理 | 王川 |  |  |  | 周期单位（天） | 1 | 计划时间 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1
项目 | 任务块 | 细分任务项 | 施工条件（甲方） | 负责人 | 协同人员 | 需配合事项 | 阶段成果 | 输出文档 | 开始日期 | 截止日期 | 完成比例 | 已完成 | 剩余天数 | 2022-03-08 | 2022-03-09 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 2022-03-12 | 2022-03-13 | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 2022-03-19 | 2022-03-20 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 2022-04-01 | 2022-04-02 | 2022-04-03 | 2022-04-04 | 2022-04-05 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2022-04-09 | 2022-04-10 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 2022-04-17 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | 2022-04-24 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 2022-05-01 | 2022-05-02 | 2022-05-03 | 2022-05-04 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | 2022-05-07 | 2022-05-08 | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 2022-05-14 | 2022-05-15
开发阶段 |  | 软件 Demo | [6 empty] | 2022-03-08 | 2022-03-14 | 100 | 0 | 7
|  | 软件开发 | [6 empty] | 2022-03-08 | 2022-03-25 | 0 | 0 | 18
|  | 软件测试 | [6 empty] | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 0 | 0 | 1
|  | 培训文档与培训实施人员 | [6 empty] | 2022-03-25 | 2022-03-27 | 0 | 0 | 3
| 项目采购 | 叉车AGV本体采购与生产 | [5 empty] | 采购清单 | 2022-03-08 | 2022-03-25 | 0 | 0 | 18
|  | AGV集成电气以及机械相关采购 | [5 empty] | 采购清单 | 2022-03-08 | 2022-03-25 | 0 | 0 | 18
|  | 服务器、PAD、监控以及展示系统、相关采购 | [5 empty] | 采购清单 | 2022-03-08 | 2022-03-25 | 0 | 0 | 18
|  | 实施相关采购（反光板、立柱以及安装用具等） | [5 empty] | 采购清单 | 2022-03-08 | 2022-03-20 | 0 | 0 | 13
|  | 测试用网络相关AP等 | [5 empty] | 采购清单 | 2022-03-21 | 2022-03-25 | 0 | 0 | 5
|  | 对接模块相关采购 | 甲方提供自动门电气图纸 |  |  |  | 先采购一套 | 采购清单 | 2022-03-21 | 2022-03-25 | 0 | 0 | 5
| 生产 | AGV集成 | [6 empty] | 2022-03-25 | 2022-03-30 | 0 | 0 | 6
|  | 反光板、对接模块电控箱等实施相关生产 | [6 empty] | 2022-03-23 | 2022-03-25 | 0 | 0 | 3
| 车辆测试 | 车辆本体 入厂测试 | [5 empty] | 入厂评估报告 |  |  | 0 | 0
|  | 海康AGV测试 | [6 empty] | 2022-03-21 | 2022-03-31 | 0 | 0 | 11
|  | AGV 标定与本体测试 | [5 empty] | 出厂测试报告 |  |  | 0 | 0
| 服务器及网络等安装与测试 | 服务器+网络测试 | [5 empty] | 实施配置手册 |  |  | 0 | 0
|  | 实景仿真测试 | [8 empty] | 0 | 0
|  | 第一轮 集成测试 | [8 empty] | 0 | 0
|  | 第二轮 集成测试 | [8 empty] | 0 | 0
| 车辆测试&运输 | 系统与单机 老化 | [8 empty] | 0 | 0
|  | 系统稳定性 测试 | [8 empty] | 0 | 0
| 工程系统测试联调 | 仿真 方案设计 | [8 empty] | 0 | 0
|  | 仿真测试 | [8 empty] | 0 | 0
|  | 系统集成与联调 | [8 empty] | 0 | 0
|  | 卷帘门 系统 联调 | [8 empty] | 0 | 0
|  | AGV与工程系统 联调 | [8 empty] | 0 | 0
| 发货 | AGV及物料 运输 | [8 empty] | 0 | 0
现场实施 | 第一阶段演示 | 反光板安装 | 转向架车间演示运行区域施工完毕 |  |  | 李总方协助 |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-02 | 0 | 0 | 2
|  | 建图 | 转向架车间演示运行区域施工完毕，AGV运行场地清空 | [5 empty] | 2022-04-03 | 2022-04-05 | 0 | 0 | 3
|  | wifi&服务器部署 | 提供无线AP以及交换机供电位置 |  |  | 李总方协助 | 乙方自带WiFi |  | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 0 | 0 | 2
|  | 搬运车道路创建与测试 | 转向架车间演示运行区域施工完毕，AGV运行场地清空 | [5 empty] | 2022-04-08 | 2022-04-12 | 0 | 0 | 5
|  | 搬运车货位测量与测试 | 提供测试用物料框 |  |  |  | 完成4台搬运车调试，达到演示效果 |  | 2022-04-13 | 2022-04-17 | 0 | 0 | 5
| 第二阶段实施 | 室外反光板安装 | 室外路段施工完毕 |  |  | 李总方协助 | 搬运AGV施工 |  | 2022-04-17 | 2022-04-19 | 0 | 0 | 3
|  | 检修车间搬运车反光板安装 | 检修车间施工完毕 |  |  | 李总方协助 |  |  | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 0 | 0 | 2
|  | 转向架车间整体道路创建测试 | 转向架车间演示运行区域施工完毕，AGV运行场地清空 |  |  |  | 搬运AGV施工 |  | 2022-04-22 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 9
|  | 自动充电桩安装 | 甲方提供自动充电区域以及充电电源 | [5 empty] | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 0 | 0 | 1
|  | 自动门对接 | / | [5 empty] | 2022-04-26 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 5
|  | 系统试运行 | 甲方安排对接人员学习 | [5 empty] | 2022-05-05 | 2022-05-07 | 0 | 0 | 3
|  | 跟产运行 | 甲方安排对接人员学习 | [5 empty] | 2022-05-08 | 2022-05-12 | 0 | 0 | 5
|  | 培训 | 甲方安排培训人员 | [5 empty] | 2022-05-13 | 2022-05-14 | 0 | 0 | 2
|  | 项目验收 | 甲方配合 | [5 empty] | 2022-05-15 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 1
项目收尾 | 资料汇总、移交、存档 |  | 设备联调完毕，无异常 | [7 empty] | 0 | 0
Note on D11: 王川： 如果这周到不了就考虑改现有叉车。改造供应商到位
Note on AC12: Joy: 阶段性项目会
Note on D16: Joy: 先采购一套，后期现场看控制方式再购买其它
Note on E16: 王川: 甲方无图纸，需要我方自己确认
Note on D17: Joy: 1、先完成平衡重的集成 2、搬运车到位完成搬运车集成
Note on D18: Joy: 对接模块延期，先完成反光板制作