## 2024年数字化工厂问题记录
序号 | 客户记录时间 | 问题标题 | 问题类型 | 解决措施
1 | 2024-11-22 | MES模具自动保养发一直触发，已经触发保养的并创建保养单的需要等下一次达到条件后才可以再次触发 | 非WMS问题
2 | 2024-11-21 | 在外协区扫码操作其它入库的时候WCS任务生成且有AGV执行任务把筐拉走了，但WMS系统中却没有生成相应的任务（筐码09004722092847970，WCS提示：发送料箱AGV指令成功，回传WMS失败，原因为：入库操作任务不存在！）这种现象已经多次发生 | WMS软件-众仓范围 | 人工协助处理问题，需要半年清理一次数据
3 | 2024-11-21 | 为什么AGV在三层货架放筐的时候会提示货架上有筐，而在九层货架上放的时候却不做校验直接把筐撞下来了？ | 待定
4 | 11-13日 | 拆箱报错问题 MES下达任务只有一次，接口信息也只有一个880，为什么会有两条记录？而且对应的筐09004722092808122拆箱时报错了 | WMS软件-格创范围
5 | 2024-10-31 | 722做半成品入库的时候取筐没取到位就不动了，导致输送堵塞，已经反馈乙方跟进 MES系统缺陷，经常会有重复的批量号导致报工系统报错的情况。 | 海康RCS-众仓范围
6 | 2024-10-18 | 目前最大的几个需要由海康跟进解决的问题： 报错信息：移动中拔叉状态错误----现象：拨叉一横一竖---目前的 解决办法:急停后复位 报错信息：拨叉状态未知---现象：打到料箱---目前的解决办法：人工介入后把拔叉往前伸两次后恢复 708从第三个背篓取筐到夹抱机构时拉不到位---目前的解决办法：人为拉到位后急停复位 报错信息：抱夹中已有料箱---现象：已经从货架上取到筐了，本应继续执行任务但直接报错没有执行一下步动作---目前解决方法：人工介入后把筐放回货架再双拍急停恢复后重新取一次。 没有报错信息，但AGV实际上已经不工作了---现象：动作执行到一半报等待复位按钮才能继续---目前的解决办法：按一下复位键 | 海康RCS-众仓范围
7 | 2024-10-11 | AGV取空筐的时候经常不取5个，有时1+4，有时2+3，变成了两个车取5个，极大影响了执行效率。 | 海康RCS-众仓范围
8 | 2024-10-11 | MES系统数据库pistol.machine问题：，MES系统中机台信息更新后这个表里的信息没有变更，导致产线产量报表数据跟实际不相符 | 非WMS问题
9 | 2024-09-25 | WMS一直送筐到拆箱区要求拆一个，这个任务MES中并没有找到这几天的备料记录。感觉跟之前送七线9000个物料的问题一样。从MES中查到，这个任务已经重复了27条。（月底的时候已经解决，但问题产生的原因没有定位到） | WMS软件-格创范围
10 | 2024-09-25 | AGV在某个点位不动，一直不执行任务问题跟进 | WMS软件-格创范围
11 | 2024-08-02 | 725、719、728车子背着筐站在某个点位（每次都是这个点位）不动，任务一直不执行，推走后又会回到这个位置，平时偶发，8.2日多次发生（5次）。需要确认这个问题产生的原因并解决这个问题。 | 海康RCS-众仓范围
12 | 2024-08-09 | 659AGV背着三个筐站这个位置不动，三个任务都没有超过1小时 8-16，以上现象出现了两次。---已修改精度范围，观察中 | 海康RCS-众仓范围
13 | 2024-08-23 | 车辆不动问题复现，同步出现放框后车体报储料位料箱丢失错误。---跟进中 | 海康RCS-众仓范围
14 | 2024-09-06 | 问题复现725号车，任务编号191C476E371KCRJ_ECS | 海康RCS-众仓范围
15 | 2024-09-13 | 问题复现749号车，任务编号191E8CB4427XUV6_ECS | 海康RCS-众仓范围
16 | 2024-09-12 | 系统BUG,所有备料绑定筐码详情页中申请人工号跟姓名全是一样的 | 非WMS问题
17 | 2024-09-07 | 从MES接收到的有两个物料的出库任务，但实际却只生成了一条出库任务！！ | 非WMS问题 | 使用规范问题
18 | 2024-09-07 | 报工记录删除后成品入库绑定筐码对应的记录没有同步删除 | 海康RCS-众仓范围
19 | 2024-09-01 | 同步ERP单据重复！！ | 非WMS问题 | 原因是ERP不支持唯一字段校验
20 | 2024-09-01 | 报工记录中的信息是正常的，成品入库这里物料编码跟物料名称就对不上了 有三条记录都是这种情况MO171189002、MO166569002、MO178603003
21 | 2024-09-01 | 三楼输送线空筐接驳口会撞箱（有筐的时候AGV直接放筐） | 非WMS问题
22 |  | 入库回调失败记录 | 非WMS问题 | MES服务器超时导致wms回调失败
23 |  | 备料待出库新表中确认出库点击后无效 | 非WMS问题
24 |  | 三楼空筐库问题汇总： 出库拆筐机构取筐时有可能把筐撞倒（曾有过人伤事故） 拆框结构问题 出库拆筐机构取到筐放到接驳台后进行拆筐时有可能把筐撞倒 拆框结构问题 取筐后在初始位置不动，没有送到出库接驳口（8-6日） 待定偶现 有时候会丢失坐标（夹抱机构无法走到初始位置---不出库） 待定偶现 本应该从拆箱区出来的筐有时会滞留在拆箱区，导致出库异常停止（不出库）--光电位置不合理，目前只做了微调 光电硬件问题非WMS问题 取筐的时候空取（无法继续任务---不出库）--更改逻辑后行架会经常性停车 待定 取筐时夹不紧造成取放异常（会导致倒筐，夹具变形，取放不到位等问题） 从来没有长时间连续工作过（总是会有异常导致不工作）！ | 非ZC硬件问题 | 拆框结构问题
25 |  | WCS经常崩溃 | WMS软件-众仓范围
26 |  | WMS同步ERP单据重复 | WMS软件-众仓范围
27 |  | AGV问题：725拔叉错误一横一竖、727取筐后不放到背篓，提示夹抱机构中已有料箱、722三楼输送线接驳口取筐到夹抱机构时拉不到位。 | 海康RCS-众仓范围
28 |  | MES系统PDA端报错 | 非WMS问题
29 |  | 三楼空筐库问题： 入库口电机不同步（入库机构会发出巨响并严重侧倾抖动---怀疑久了会散架）--采用单电机后问题解决 入库口夹具伸缩距离不一致，会卡到空箱发出巨响并严重侧倾抖动，久了估计也会散架--采用单电机后问题解决 出库口状态不为3（螺杆会移位---不出库）---已经更换配件 有时候会丢失坐标（行架无法走到初始位置---不出库） 从来没有长时间连续工作过（不出库）！ 本应该从拆箱区出来的筐有时会滞留在拆箱区，导致出库异常停止（不出库）--光电位置不合理，目前只做了微调，待观察 空筐出库口没有三个筐就不分配车影响AGV效率（说是我们提的要求） 行架取筐的时候空取（无法继续任务---不出库）--更改逻辑后行架会经常性停车 行架取筐时夹不紧造成取放异常（会导致倒筐，夹具变形，取放不到位等问题） 空筐任务没有生成（不出库）（光电状态正常的话属WCS问题，联系周老师解决） 异常后重新开机后行架异响且无法回到初始位置（不入库，不出库）（异响的原因是行架上的皮带松了，需要高空作业调整松紧轮） 空筐入库的时候行架取筐后无下一步动作（不入库，不出库） 空筐入库口检测器的光电异常，检测筐的数量出错。 空筐入库口从检测器到拆筐机构运行中会卡住进不去。 出库口第三个筐不出库（6-28日发生多次） | 非ZC硬件问题
30 |  | 一楼空筐库问题： 从库中取空筐时会取不到筐，造成后续入库时撞箱 夹层输送线气缸顶起不到位，导致不取筐 运行一段时间后会出现严重的撞车问题（撞到输送线） | ZC硬件问题
31 | 2024-07-18 | MES工单报首检的时候找不到任务单，已经有多个单出现这种现象了，要求给出原因及应对方案。问题单号：155412、152488、152930、155397、---已经于7-18日 | 非WMS问题
33 | 严重系统问题梳理 | 1、WMS一个货位分配多个筐的问题：良品退库 入库跟半成品入库会同时分配同一个货位造成撞箱。同时造成该物料备料时报错无法出库。 | WMS软件-格创范围
34 |  | 2、RCS服务掉线问题：会造成全场AGV罢工 | 海康RCS-众仓范围
35 |  | 3、MES、WMS服务器异常重启后无法正常服务的问题：服务器重启后WMS或MES无法正常登录或登录后无法正常使用，需要乙方人员处理后才恢复正常。要求服务器的所有服务都需要自动启动。 | 非WMS问题
36 |  | 4、WMS、MES单据状态不一致导致计件工资不准确的问题：WMS系统中已经入库的物料在MES系统中还是显示已传WMS状态，这些单据对应的报工数量MES不会计算计件工资。 | 非WMS问题
37 |  | 5、几个月之前下达的已经执行的任务突然再次执行的问题--导致多出库了100多筐物料： | 非WMS问题
38 |  | 6、MES系统严重卡顿：表现为排产卡顿甚至报错，报工卡顿导致重复报工，下达任务失败等各种异常。 | 非WMS问题
39 |  | 拆箱时提示系统错误：持续关注，可能并未解决 空筐申请已经能正常生产搬运任务，但还有几个问题需要解决：--7-16日验证已经能正常送筐 1.空框发出申请后不会自动取空框，空筐在接驳口不送出来 2.agv滚筒只转一边（只接一个空框） 3.取空框后不送到对应线别，会回到休息区 | WMS软件-格创范围
40 |  | 工单派发后没有生成对应的备料单号，下达任务后物料实际已经入库，但单据状态还是已传WMS导致计件工资不准确（既之前反馈的两个系统单据状态不一致问题） | 非WMS问题
41 |  | MES备料更改接驳台后下达任务后传递的是之前的接驳台 | 非WMS问题
42 |  | MES备料任务问题：无人叫料下达任务，莫名奇妙生成了一个102筐的备料任务（6-18日，备料单号21569262¦¦MO116641-009-009，数量9000） | 非WMS问题
43 |  | WMS出库明细跟操作记录中的明细不一致IS0000053067： | WMS软件-众仓范围
44 |  | WMS中发现很多WCS回调出错的记录：未找到出库操作任务记录对应的单据明细！ WCS中有记录但WMS中没有：6-25日的取放记录 | WMS软件-众仓范围
45 |  | 海康RCS平台永久授权问题：授权到期日6-30日（目前授权是90天） | 海康RCS-众仓范围
46 |  | WCS收到的任务信息跟WMS中的任务信息不一致（13日发现有批量问题） | WMS软件-众仓范围
47 |  | WMS一个库位分配两个筐的问题（生产领料退库入库后有可能造成此现象） | WMS软件-众仓范围
48 |  | MES申请空筐异常问题（应该是WMS那边的问题） | WCS软件-众仓范围
49 |  | 一楼空筐库运行时间一长就会取放异常（撞车，空取） | ZC硬件问题
50 |  | 三楼AGV一号充电桩充电次数远超其它几个桩。 | 海康RCS-众仓范围
51 | 2024-06-27 | 30761撞四层货架问题 | 海康RCS-众仓范围
20240627之前嘉益数字化系统周会之后的数据不做讨论，太久远目前看当前三个月的问题汇总！！！