## Data
标题 | 任务类型 | 执行者 | 更新时间 | 优先级 | 缺陷分类 | 严重程度 | 任务状态 | 列表 | 创建者 | 创建时间 | 是否完成 | 完成时间 | 分组
地图界面-地图合并功能未实现 | 缺陷 | 孙哲民 | 2024-11-28 11:17:58 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待处理 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-10-28 19:30:31 | N |  | 项目阶段
监控界面-订单取消功能未实现 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-28 11:27:49 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 关闭 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-10-28 19:43:09 | Y | 2024-11-13 15:31:41 | 项目阶段
订单界面-搜索，订单编号，无模糊搜索功能，实际为精确搜索 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-05 11:13:23 | 较低 | B版本 / B01 | 轻微 | 关闭 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-01 11:24:35 | Y | 2024-11-05 11:13:23 | 项目阶段
订单界面-搜索，外部订单编号，无模糊搜索功能，实际为精确搜索 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-05 11:13:32 | 较低 | B版本 / B01 | 轻微 | 关闭 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-01 11:25:35 | Y | 2024-11-05 11:13:32 | 项目阶段
订单界面-搜索，订单状态枚举值与需求不符合 | 缺陷 | 孙哲民 | 2024-11-04 13:39:40 | 较低 | B版本 / B01 | 严重 | 待处理 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-01 11:28:57 | N |  | 项目阶段
订单界面-搜索，订单状态支持输入，实际不支持 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-05 11:17:33 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-01 11:30:56 | N |  | 项目阶段
订单界面-搜索，订单状态，支持多选，实际不支持 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-05 11:17:44 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-01 11:31:34 | N |  | 项目阶段
订单界面-搜索，搜索字段：机器人编号缺失 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-11 09:29:41 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-01 11:38:55 | N |  | 项目阶段
订单界面-搜索，订单类型，枚举值与需求不一致 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-11 09:31:06 | 较低 | B版本 / B01 | 严重 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-01 11:41:44 | N |  | 项目阶段
订单界面-搜索，搜索时间，枚举值：创建时间、完成时间，实际未显示任务枚举值 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-01 13:18:56 | 较低 | B版本 / B01 | 严重 | 待处理 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-01 13:18:56 | N |  | 项目阶段
订单界面-搜索，时间搜索，不可单独选择开始时间/结束时间（需求可以） | 缺陷 | 许得华 | 2024-12-03 15:20:49 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待处理 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-01 13:22:04 | N |  | 项目阶段
订单界面-搜索，日期搜索，时间周期与需求不符 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-26 15:28:45 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待提测 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-01 13:24:16 | N |  | 项目阶段
订单界面-搜索，订单编号输入框无清空功能 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-05 11:20:14 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-01 13:27:05 | N |  | 项目阶段
订单界面-搜索，外部订单编号输入框无清空功能 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-05 11:20:23 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-01 13:27:23 | N |  | 项目阶段
订单界面-列表，列表字段名称显示与需求不一致 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-01 13:32:27 | 较低 | B版本 / B01 | 严重 | 待处理 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-01 13:30:59 | N |  | 项目阶段
订单界面-列表，列表冻结列要求为订单编号、操作，实际为操作 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-05 11:20:31 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-01 13:34:33 | N |  | 项目阶段
订单界面-列表，创建时间、完成时间支持升降序，实际不支持 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-05 13:17:10 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-01 14:49:59 | N |  | 项目阶段
订单界面-列表，订单编号为 DD+年月日+6位递增流水，如DD20240909000001，实际不是如此显示 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-01 14:55:56 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待处理 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-01 14:55:56 | N |  | 项目阶段
订单界面-列表，订单编号为橙色，点击进入详情，实际不支持 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-05 13:27:23 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-01 14:57:17 | N |  | 项目阶段
订单界面-新增页面，仓位任务时，锁定状态不显示 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-27 15:56:24 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待提测 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-01 15:26:13 | N |  | 项目阶段
订单界面-新增页面，页面展开/折叠，增加图标，详见图 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-05 13:36:22 | 较低 | B版本 / B01 | 轻微 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-01 16:15:16 | N |  | 项目阶段
订单界面-新增页面，无法判定地图的创建时间，详见图 | 缺陷 | 孙哲民 | 2024-11-04 11:17:49 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待处理 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-01 16:53:10 | N |  | 项目阶段
订单界面-新增页面，页面启用报错：只能选择一个起始点或目标点货位 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-05 18:04:26 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-01 17:23:03 | N |  | 项目阶段
订单界面-新增页面，清空仓位，当仓位被锁定时，可被释放（需求：不可释放） | 缺陷 | 孙哲民 | 2024-11-04 11:18:05 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待处理 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-04 10:30:30 | N |  | 项目阶段
订单界面-新增页面，添加订单，出发仓位：占用且禁用，目标仓位：空闲，可以下发订单（期望：不可） | 缺陷 | 孙哲民 | 2024-11-04 11:18:09 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待处理 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-04 10:35:03 | N |  | 项目阶段
订单界面-添加订单，出发仓位：占用，目标仓位：空闲且禁用，可以下发订单（期望：不可） | 缺陷 | 孙哲民 | 2024-11-04 10:36:17 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待处理 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-04 10:36:17 | N |  | 项目阶段
订单界面-新增页面，右侧输入框清空之后，点击启用，提示不正确，详见图 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-11 10:17:59 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-04 10:44:34 | N |  | 项目阶段
订单界面-新增页面，添加订单，出发仓位：已锁定，目标仓位：空闲，可以下发订单（期望：不可） | 缺陷 | 孙哲民 | 2024-11-04 11:18:23 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待处理 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-04 10:50:34 | N |  | 项目阶段
订单界面-新增页面，添加订单，出发仓位：占用，目标仓位：已锁定，可以下发订单（期望：不可） | 缺陷 | 孙哲民 | 2024-11-04 11:18:28 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待处理 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-04 10:51:22 | N |  | 项目阶段
订单界面-新增页面，添加订单，出发仓位：已锁定，目标仓位：已锁定，可以下发订单（期望：不可） | 缺陷 | 孙哲民 | 2024-11-04 11:18:37 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待处理 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-04 10:52:36 | N |  | 项目阶段
订单界面-新增页面，右侧优先级与需求设计不符 | 缺陷 | 许得华 | 2024-12-04 14:21:35 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待提测 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-04 11:00:45 | N |  | 项目阶段
订单界面-新增页面，机器人选择，选择在线且启用的AGV，实际离线也显示 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-05 13:51:20 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-04 11:12:09 | N |  | 项目阶段
订单界面-详情页面，主列表订单状态下无操作者信息 | 缺陷 | 许得华 | 2024-12-03 15:44:19 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待处理 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-04 11:36:19 | N |  | 项目阶段
订单界面-订单详情，主表字段，缺少起始地图，目标地图字段 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-07 09:24:55 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-04 11:42:07 | N |  | 项目阶段
订单界面-订单详情，明细表缺失字段，序号、异常原因、备注 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-11 11:37:44 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-04 11:44:58 | N |  | 项目阶段
订单界面- 订单详情。任务状态枚举值与需求不符 | 缺陷 | 孙哲民 | 2024-11-04 13:41:41 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待处理 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-04 13:41:41 | N |  | 项目阶段
订单界面-列表，字段机器人、完成时间、优先级、耗时，取消原因、备注未对接值 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-04 13:52:16 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待处理 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-04 13:52:16 | N |  | 项目阶段
订单界面-订单详情，任务明细，字段位置类型，对接值有误 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-11 11:39:15 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-04 13:53:19 | N |  | 项目阶段
订单界面-列表，无总计数量 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-05 13:22:02 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-04 13:54:05 | N |  | 项目阶段
订单界面-列表，无法设置每页显示数量 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-05 13:21:55 | 较低 | B版本 / B01 | 轻微 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-04 13:54:58 | N |  | 项目阶段
订单界面-任务明细，任务编号对接不准确 | 缺陷 | 许得华 | 2024-12-03 16:02:08 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 已接收 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-04 13:56:26 | N |  | 项目阶段
订单界面-列表，无页面输入数字跳转功能 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-05 13:57:56 | 较低 | B版本 / B01 | 轻微 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-04 13:59:53 | N |  | 项目阶段
订单界面-新增页面，新增订单，填写优先级，机器人编号，创建成功后，不显示该字段值 | 缺陷 | 孙哲民 | 2024-11-04 14:08:28 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待处理 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-04 14:08:28 | N |  | 项目阶段
订单界面-列表，新增，取消，完成三个按钮，取消和完成点击页面无反馈，无响应 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-04 14:26:19 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待处理 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-04 14:26:19 | N |  | 项目阶段
订单界面-人工完成，异常状态，点击报错：指定任务不存在 | 缺陷 | 孙哲民 | 2024-11-04 15:17:49 | 较低 | B版本 / B01 | 严重 | 待处理 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-04 15:08:37 | N |  | 项目阶段
订单界面-列表，异常情况下，点击取消，提示成功，订单状态不改变 | 缺陷 | 孙哲民 | 2024-11-04 15:16:38 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待处理 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-04 15:11:21 | N |  | 项目阶段
异常处理-异常消息列表，无异常消息时，徽标消失 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-11 11:39:42 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 关闭 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-04 15:28:42 | Y | 2024-11-11 11:39:42 | 项目阶段
异常处理-异常消息列表，搜索字段状态默认未处理 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-12 13:50:42 | 较低 | B版本 / B01 | 轻微 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-04 15:32:05 | N |  | 项目阶段
异常处理-异常消息列表，设备类型默认机器人 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-12 14:30:25 | 较低 | B版本 / B01 | 轻微 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-04 15:33:05 | N |  | 项目阶段
异常处理-异常消息列表，时间类型默认发生时间 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-12 14:30:23 | 较低 | B版本 / B01 | 轻微 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-04 15:34:22 | N |  | 项目阶段
异常处理-异常消息列表，设备编号无清空功能 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-12 14:30:28 | 较低 | B版本 / B01 | 轻微 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-04 15:36:16 | N |  | 项目阶段
异常处理-时间类型，起始、结束时间，可单独作为搜索条件执行（实际不可） | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-04 15:37:24 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待处理 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-04 15:37:24 | N |  | 项目阶段
异常处理-异常消息列表，冻结列，框选和操作，实际为操作 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-12 13:51:40 | 较低 | B版本 / B01 | 轻微 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-04 15:43:10 | N |  | 项目阶段
异常处理-列表，显示按照发生时间倒序显示 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-04 15:52:30 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待处理 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-04 15:52:30 | N |  | 项目阶段
异常处理-异常消息列表，发生时间，处理时间，可以倒序，顺序排序（实际不可） | 缺陷 | 孙哲民 | 2024-11-12 14:27:12 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待处理 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-04 15:54:31 | N |  | 项目阶段
异常处理-异常消息列表，点击订单编号，跳转订单列表界面，并搜索出该订单 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-04 15:58:29 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待处理 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-04 15:58:29 | N |  | 项目阶段
异常处理-异常消息列表，字段显隐功能，需求无操作字段 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-07 10:51:47 | 较低 | B版本 / B01 | 轻微 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-04 15:59:35 | N |  | 项目阶段
异常处理-异常消息列表，批量处理功能未实现 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-12 18:57:30 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-04 16:04:48 | N |  | 项目阶段
异常处理-异常消息列表，字段显隐功能，勾选显示，不勾选，隐藏，实际效果相反 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-07 10:51:07 | 较低 | B版本 / B01 | 轻微 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-04 16:06:01 | N |  | 项目阶段
异常处理-异常消息列表，勾选框无法多个勾选（实际：勾选即全选） | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-12 14:40:58 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-04 16:13:39 | N |  | 项目阶段
异常档案-列表，按照错误码，从小到大排序 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-11 17:20:06 | 较低 | B版本 / B01 | 轻微 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-04 16:25:39 | N |  | 项目阶段
异常档案-异常码，需求模糊查找，实际：精确查找 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-11 17:29:29 | 较低 | B版本 / B01 | 轻微 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-04 16:33:02 | N |  | 项目阶段
异常档案-异常等级，枚举值顺序不对 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-11 17:22:22 | 较低 | B版本 / B01 | 轻微 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-04 16:34:13 | N |  | 项目阶段
异常档案-搜素，建议增加字段异常原因，模糊查找 | 缺陷 | 许得华 | 2024-12-03 15:52:46 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待处理 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-04 16:37:31 | N |  | 项目阶段
异常档案-删除，应校验是否有关联报错信息（实际没有） | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-12 15:32:34 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-04 16:39:13 | N |  | 项目阶段
异常档案-新增，基础信息缺少字段，异常来源 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-05 17:32:45 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 关闭 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-04 16:40:26 | Y | 2024-11-05 17:32:23 | 项目阶段
异常档案-新增，处理规则，提示错误，详见图 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-05 17:57:10 | 较低 | B版本 / B01 | 严重 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-04 16:42:58 | N |  | 项目阶段
异常档案-新增，消息设置，消息通道：web，消息提醒：徽标，默认勾选，置灰 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-05 17:57:23 | 较低 | B版本 / B01 | 轻微 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-04 16:49:11 | N |  | 项目阶段
异常档案-新增语音提示系统参数 | 缺陷 | 孙哲民 | 2024-11-28 11:21:55 | 较低 | B版本 / B01 | 轻微 | 待处理 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-04 16:51:48 | N |  | 项目阶段
异常档案-新增，滑动交互，未实现 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-04 16:54:33 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 关闭 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-04 16:53:53 | Y | 2024-11-04 16:54:33 | 项目阶段
异常档案-新增，处理建议必填项未校验 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-05 17:57:36 | 较低 | B版本 / B01 | 轻微 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-04 16:58:21 | N |  | 项目阶段
异常处理-异常消息列表，发生时间搜素，实际为处理时间搜索，详见图 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-12 14:33:15 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-04 17:13:36 | N |  | 项目阶段
监控界面-机器人图标未按照需求设计 | 缺陷 | 马玉泉 | 2024-12-13 15:05:39 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待处理 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-04 19:04:39 | N |  | 项目阶段
监控界面-地图选择未按照需求设计布局 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-05 15:23:20 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-04 19:07:18 | N |  | 项目阶段
监控界面-c区域无拉伸页面大小的提示图标 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-05 15:23:14 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-04 19:09:33 | N |  | 项目阶段
监控界面-c区域无拉伸页面大小无最小默认宽度（需求有设计） | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-05 15:21:28 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-04 19:13:26 | N |  | 项目阶段
监控界面-监控无A区域，需求设计有 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-05 14:01:43 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-04 19:14:24 | N |  | 项目阶段
监控界面-AGV列表，无跳转机器人资料/机器人列表功能 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-05 15:41:17 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-04 19:18:55 | N |  | 项目阶段
监控界面-机器人列表，字段缺失，异常和禁用 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-26 16:16:39 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待提测 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-04 19:21:00 | N |  | 项目阶段
监控界面-机器人列表，字段显示中文（通讯、任务状态） | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-14 13:46:33 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-04 19:24:32 | N |  | 项目阶段
监控界面-AGV列表，置信度删除 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-14 11:07:26 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-04 19:25:22 | N |  | 项目阶段
监控界面-AGV列表，离线用红色字样 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-14 10:52:07 | 较低 | B版本 / B01 | 轻微 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-04 19:26:21 | N |  | 项目阶段
监控界面-AGV列表，列表中无启禁用功能 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-05 15:19:28 | 较低 | B版本 / B01 | 严重 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-04 19:27:07 | N |  | 项目阶段
订单界面-点击新增，页面显示异常，详见图 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-05 16:39:41 | 较低 | B版本 / B01 | 严重 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-05 09:59:34 | N |  | 项目阶段
监控界面-机器人属性页面，不显示机器型号、启禁用，与设计页面不一致 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-14 10:51:57 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-05 10:36:11 | N |  | 项目阶段
监控界面-工具条缺少订单取消按钮 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-05 10:52:13 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待处理 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-05 10:52:13 | N |  | 项目阶段
监控界面-双击机器人列表中AGV，显示AGV属性，且地图定位到该AGV，实际没有此交互 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-05 14:01:21 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 关闭 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-05 10:54:42 | Y | 2024-11-05 14:01:21 | 项目阶段
监控界面-AGV电量≤20红色显示，详见图 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-05 14:39:56 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-05 13:13:26 | N |  | 项目阶段
监控界面-AGV无选中状态 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-05 16:28:44 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-05 14:06:49 | N |  | 项目阶段
监控界面-工具条，清空托盘，验证AGV是否载货，载货清空成功，否则清空失败 | 缺陷 | 孙哲民 | 2024-11-05 14:12:12 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待处理 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-05 14:12:12 | N |  | 项目阶段
监控界面-工具条，增加托盘，验证AGV是否载货，空载增加成功，否则增加失败 | 缺陷 | 孙哲民 | 2024-11-05 14:13:41 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待处理 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-05 14:13:41 | N |  | 项目阶段
监控界面-重定位，离线设备，重定位失败（实际成功） | 缺陷 | 孙哲民 | 2024-11-05 14:16:05 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待处理 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-05 14:16:05 | N |  | 项目阶段
监控界面-出发仓位占用且禁用，可以发下订单成功（期望：不成功） | 缺陷 | 孙哲民 | 2024-11-05 14:53:13 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待处理 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-05 14:53:13 | N |  | 项目阶段
监控界面-AGV离线，下发卸货订单成功（期望：不可以） | 缺陷 | 孙哲民 | 2024-11-05 14:55:24 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待处理 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-05 14:55:24 | N |  | 项目阶段
监控界面-AGV取货任务下发成功，清空输入框值（实际没有） | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-07 10:03:23 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-05 14:57:18 | N |  | 项目阶段
监控界面-AGV移动任务新增，点击地图上节点，回填到输入框中，实际没有此交互 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-05 16:28:34 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-05 15:07:57 | N |  | 项目阶段
订单界面-任务状态失败，订单状态不改变，详见图 | 缺陷 | 孙哲民 | 2024-11-05 15:28:04 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待处理 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-05 15:28:04 | N |  | 项目阶段
订单界面-新增，订单新建成功后，关闭新增页面，订单界面不显示刚新增的订单 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-05 18:07:49 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-05 15:29:56 | N |  | 项目阶段
监控界面-节点限制AGV类型，成功发布后，车可以行驶到这个禁用点（期望不可以） | 缺陷 | 孙哲民 | 2024-11-05 16:00:07 | 较低 | B版本 / B01 | 严重 | 待处理 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-05 16:00:07 | N |  | 项目阶段
监控界面-AGV移动任务，角度无上下加减功能 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-07 09:53:11 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-05 17:15:56 | N |  | 项目阶段
监控界面-AGV详情字段与需求不一致，详见图 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-14 13:41:17 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-05 17:18:46 | N |  | 项目阶段
监控界面-AGV，无仿真速度设置功能 | 缺陷 | 许得华 | 2024-12-04 08:58:36 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待处理 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-05 17:21:42 | N |  | 项目阶段
监控界面-AGV仿真，初始位置节点不支持点击 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-14 09:30:41 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-05 17:41:44 | N |  | 项目阶段
监控界面-AGV仿真，初始节点输入后，识别确认存在此地图，建议该节点居中显示并显示方向 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-13 18:51:19 | 较低 | B版本 / B01 | 轻微 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-05 17:43:50 | N |  | 项目阶段
监控界面-AGV移动，节点填入后，校验成功后地图界面居中显示，并显示方向供选择 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-13 18:50:19 | 较低 | B版本 / B01 | 轻微 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-05 17:46:36 | N |  | 项目阶段
监控界面-AGV仿真，初始角度，无加减功能 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-13 18:50:33 | 较低 | B版本 / B01 | 轻微 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-05 17:49:48 | N |  | 项目阶段
监控界面-AGV仿真，初始电量1-100自然数（实际0可输入） | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-13 18:50:27 | 较低 | B版本 / B01 | 轻微 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-05 17:53:02 | N |  | 项目阶段
监控界面-AGV仿真，初始电量变动，机器人的电量随之变动，不合理，详见图 | 缺陷 | 马玉泉 | 2024-11-05 18:00:06 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待处理 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-05 17:54:28 | N |  | 项目阶段
监控界面-工具条，追踪，点击后应给出一个开启状态（图标颜色变化等） | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-13 16:29:34 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-05 18:39:05 | N |  | 项目阶段
监控界面-AGV，选中AGV，地图界面对此AGV实现聚焦功能，详见图 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-06 08:51:51 | 较低 | B版本 / B01 | 轻微 | 关闭 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-05 18:46:28 | Y | 2024-11-06 08:51:32 | 项目阶段
监控界面-订单页面，显示当天的订单（实际不是） | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-06 09:48:58 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-05 18:56:41 | N |  | 项目阶段
监控界面-订单页面，订单状态刷选与需求不符，详见图 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-05 18:59:04 | 较低 | B版本 / B01 | 严重 | 待处理 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-05 18:59:04 | N |  | 项目阶段
监控界面-订单页面，无跳转到订单列表功能 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-06 08:51:57 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-05 19:01:22 | N |  | 项目阶段
监控界面-订单页面，订单新增，AGV显示在线的（实际离线也显示） | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-06 08:51:01 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-05 19:17:24 | N |  | 项目阶段
监控界面-订单页面，订单新增，优先级设计与需求不符 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-06 08:52:22 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 有争议 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-05 19:18:43 | N |  | 项目阶段
监控界面-订单页面，AGV非在线状态也可以发任务（需求：不可生产订单） | 缺陷 | 孙哲民 | 2024-11-05 19:27:43 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待处理 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-05 19:27:43 | N |  | 项目阶段
监控界面-外设，未实现 | 缺陷 | 许得华 | 2024-12-04 13:23:30 | 较低 | B版本 / B01 | 严重 | 待提测 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-07 13:45:41 | N |  | 项目阶段
监控界面-图层，缺少机器人图层 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-08 16:56:18 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-07 13:47:21 | N |  | 项目阶段
监控界面-图层，在非弹窗页面点击，图层弹窗隐藏（实际没有此交互） | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-08 16:54:31 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-07 13:49:01 | N |  | 项目阶段
监控界面-图层，顺序未按照需求默认排序 | 缺陷 | 许得华 | 2024-12-04 13:36:16 | 较低 | B版本 / B01 | 轻微 | 待提测 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-07 13:50:04 | N |  | 项目阶段
监控界面-图层，图层顺序自定义（未实现） | 缺陷 | 许得华 | 2024-12-04 13:37:30 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待提测 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-07 13:51:12 | N |  | 项目阶段
监控界面-图层，鼠标移动到节点图层，未显示各车型节点 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-08 16:56:55 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-07 13:56:05 | N |  | 项目阶段
监控界面-图层，鼠标移动到AGV图层，未显示细分划分 | 缺陷 | 马玉泉 | 2024-11-08 16:54:59 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待处理 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-07 13:57:31 | N |  | 项目阶段
监控界面-图层，鼠标移动到区域图层，未显示细分划分 | 缺陷 | 马玉泉 | 2024-11-08 15:49:19 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 重新打开 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-07 13:58:07 | N |  | 项目阶段
监控界面-图层，鼠标移动到二维码图层，未显示细分划分 | 缺陷 | 马玉泉 | 2024-11-08 15:49:24 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 重新打开 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-07 13:58:23 | N |  | 项目阶段
监控界面-图层，鼠标移动到货架图层，未显示细分划分 | 缺陷 | 马玉泉 | 2024-11-08 15:49:30 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 重新打开 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-07 13:58:38 | N |  | 项目阶段
监控界面-图层，鼠标移动到道路图层，未显示细分划分 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-08 16:54:09 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-07 13:58:46 | N |  | 项目阶段
监控界面-图层，节点适用多种车型，多种车型全部隐藏，节点才隐藏（实际不是） | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-08 16:54:41 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-07 14:02:30 | N |  | 项目阶段
监控界面-图层，所有车型全部隐藏，地图节点依旧显示，不合理，详见图 | 缺陷 | 许得华 | 2024-12-03 16:54:29 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 有争议 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-07 14:04:59 | N |  | 项目阶段
监控界面-图层，节点展示/隐藏，隐藏可以隐藏所有类型的，展示不能开启所有类型的开启开关 | 缺陷 | 马玉泉 | 2024-11-08 15:46:44 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 重新打开 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-07 14:16:00 | N |  | 项目阶段
基础资料-充电策略，搜索，策略名称支持模糊查找（实际不支持） | 缺陷 | 马玉泉 | 2024-11-08 15:49:28 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 重新打开 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-07 15:33:55 | N |  | 项目阶段
基础资料-充电策略，列表按创建时间倒序显示（实际不是） | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-11 13:13:52 | 较低 | B版本 / B01 | 轻微 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-07 15:35:20 | N |  | 项目阶段
基础资料-充电策略，列表显示字段与需求不一致 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-08 15:22:28 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-07 15:37:55 | N |  | 项目阶段
基础资料-充电策略，新增页面无必填提示 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-08 15:22:04 | 较低 | B版本 / B01 | 轻微 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-07 15:42:44 | N |  | 项目阶段
基础资料-充电策略，新增页面，策略名称长度未限制 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-08 15:22:11 | 较低 | B版本 / B01 | 轻微 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-07 15:43:34 | N |  | 项目阶段
基础资料-充电策略，新增页面，电量、充电间隔，没单位（电量%，天） | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-08 15:27:11 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-07 15:44:31 | N |  | 项目阶段
基础资料-充电策略，新增页面，优先级设计与需求不一致 | 缺陷 | 马玉泉 | 2024-12-13 15:06:55 | 较低 | B版本 / B01 | 轻微 | 关闭 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-07 15:45:21 | Y | 2024-12-13 15:06:50 | 项目阶段
基础资料-充电策略，新增页面，充电策略无浮窗说明 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-08 14:44:02 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-07 15:46:43 | N |  | 项目阶段
基础资料-车辆类型，搜索字段车型名称模糊查找（实际不支持） | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-11 09:06:07 | 较低 | B版本 / B01 | 轻微 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-07 15:58:48 | N |  | 项目阶段
基础资料-车辆类型，叉车类型支持多选（实际不支持） | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-08 17:15:41 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-07 15:59:38 | N |  | 项目阶段
基础资料-车辆类型，列表字段与需求不一致 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-11 13:17:46 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-07 16:03:37 | N |  | 项目阶段
基础资料-车辆类型，点击类型名称，弹出详情（实际无此交互） | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-11 09:04:54 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-07 16:04:54 | N |  | 项目阶段
基础资料-车辆类型，车型删除后，其他关联处，该车型名称替换为异常信息（实际未实现） | 缺陷 | 马玉泉 | 2024-11-08 16:37:05 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待处理 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-07 16:20:46 | N |  | 项目阶段
基础资料-车辆类型，列表按照车型编号升序显示 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-11 09:18:04 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-07 16:24:27 | N |  | 项目阶段
基础资料-车辆类型，无批量删除功能 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-12 17:32:27 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-07 16:27:03 | N |  | 项目阶段
基础资料-车辆类型，列表字段无单位 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-08 16:35:25 | 较低 | B版本 / B01 | 轻微 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-07 16:30:04 | N |  | 项目阶段
基础资料-车辆类型，新增，缺少最优转弯半径字段 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-11 17:02:16 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-07 16:33:01 | N |  | 项目阶段
基础资料-车辆类型，新增，车体轮廓缺少示意图 | 缺陷 | 马玉泉 | 2024-11-26 10:12:51 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待处理 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-07 16:49:41 | N |  | 项目阶段
基础资料-车辆列表，搜索机器人编号不支持模糊查找且搜索失效 | 缺陷 | 马玉泉 | 2024-12-03 17:19:19 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 有争议 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-07 16:53:30 | N |  | 项目阶段
基础资料-车辆列表，搜索字段机器人类型缺失 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-08 16:34:12 | 较低 | B版本 / B01 | 轻微 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-07 16:54:39 | N |  | 项目阶段
基础资料-车辆列表，列表字段与需求不一致 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-08 16:27:05 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-07 17:00:17 | N |  | 项目阶段
基础资料-车辆列表，删除功能未实现 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-08 16:35:45 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-07 17:02:02 | N |  | 项目阶段
基础资料-车辆列表，编辑功能未实现 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-08 16:26:49 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-07 17:02:23 | N |  | 项目阶段
基础资料-车辆列表，新增AGV编号相同报错，详见图 | 缺陷 | 孙哲民 | 2024-11-07 17:04:29 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待处理 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-07 17:04:29 | N |  | 项目阶段
基础资料-车辆列表，新增字段与需求不一致 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-08 16:33:46 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-07 17:05:21 | N |  | 项目阶段
基础资料-充电桩，搜索条件缺失，与需求不符 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-08 15:18:54 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-07 17:07:22 | N |  | 项目阶段
基础资料-充电桩，列表字段与需求不一致 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-08 16:20:40 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-07 17:09:41 | N |  | 项目阶段
基础资料-充电桩，新增字段与需求不一致 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-08 15:21:05 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-07 17:19:28 | N |  | 项目阶段
基础资料-充电桩，新增，每次点击新增，弹窗页面数据清空 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-08 16:21:11 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-07 17:21:22 | N |  | 项目阶段
基础资料-充电桩，新增页面，必填项未校验 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-08 16:21:20 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-07 17:22:21 | N |  | 项目阶段
基础资料-货架模板，搜索字段缺失 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-08 17:56:31 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-07 17:24:57 | N |  | 项目阶段
基础资料-货架模板，列表按照创建时间倒序显示 | 缺陷 | 许得华 | 2024-12-03 17:56:09 | 较低 | B版本 / B01 | 轻微 | 待处理 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-07 18:06:25 | N |  | 项目阶段
基础资料-货架模板，列表字段与需求不一致 | 缺陷 | 马玉泉 | 2024-12-03 17:38:46 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待处理 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-07 18:11:17 | N |  | 项目阶段
基础资料-货架模板，列表无复制功能 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-08 16:18:11 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-07 18:12:40 | N |  | 项目阶段
基础资料-货架模板，编辑页面提示语：模板编辑修改后，只对新建的货架生效，而已创建的货架不生效。 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-11 16:40:25 | 较低 | B版本 / B01 | 轻微 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-07 18:13:28 | N |  | 项目阶段
基础资料-货架模板，点击新增，模板编号置灰不能填写 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-11 16:13:38 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-07 18:16:55 | N |  | 项目阶段
基础资料-货架模板，新增页面与设计不符，缺失示意图、获取机器人高度等 | 缺陷 | 马玉泉 | 2024-11-11 16:41:28 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待处理 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-07 18:20:13 | N |  | 项目阶段
基础资料-货架模板，新增页面，无必填提示 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-11 16:40:37 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-07 18:21:30 | N |  | 项目阶段
基础资料-货架模板，新增页面，无必填校验 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-11 16:40:45 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-07 18:21:49 | N |  | 项目阶段
系统设置-系统参数，未实现 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-08 17:43:16 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-07 18:24:15 | N |  | 项目阶段
首页-登录后，页面不显示，详见图 | 缺陷 | 马玉泉 | 2024-11-26 10:12:42 | 较低 | B版本 / B01 | 严重 | 待处理 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-15 09:07:13 | N |  | 项目阶段
地图界面-地图新增页面，地图编号，未校验唯一值 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-15 09:51:05 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待处理 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-15 09:51:05 | N |  | 项目阶段
地图界面-地图新增页面，地图名称，未校验唯一值 | 缺陷 | 马玉泉 | 2024-11-26 10:12:33 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待处理 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-15 09:54:53 | N |  | 项目阶段
地图界面-地图新增页面，取卸挑高为必填项 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-18 17:48:41 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-15 09:55:53 | N |  | 项目阶段
地图界面-地图下拉框，地图数量多时，滚动条显示不明显 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-15 09:58:31 | 较低 | B版本 / B01 | 轻微 | 待处理 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-15 09:58:31 | N |  | 项目阶段
地图界面-地图列表，删除，提示语加上地图名称 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-25 10:45:01 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待提测 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-15 10:12:10 | N |  | 项目阶段
地图界面-地图列表，无编辑功能 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-18 11:17:04 | 较低 | B版本 / B01 | 严重 | 待提测 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-15 10:16:17 | N |  | 项目阶段
地图界面-地图下拉框，地图名称倒序显示，默认显示最新创建的地图 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-18 17:48:32 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待提测 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-15 10:47:39 | N |  | 项目阶段
地图界面-地图列表，删除，当前地图不可删除（期望：可以删除） | 缺陷 | 许得华 | 2024-12-03 17:40:41 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待处理 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-15 11:05:08 | N |  | 项目阶段
地图界面-多选，取消多个元素中的一个元素，交互未实现，详见图 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-18 11:25:25 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待提测 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-15 11:26:03 | N |  | 项目阶段
地图界面-按住shift或者Ctrl后，鼠标禁止缩放地图（Ctrl未实现） | 缺陷 | 马玉泉 | 2024-12-13 15:08:28 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 关闭 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-15 11:40:43 | Y | 2024-12-13 15:08:28 | 项目阶段
地图界面-地图元素样式未按照设计实现（颜色、样式） | 缺陷 | 马玉泉 | 2024-11-15 13:18:46 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待处理 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-15 13:18:20 | N |  | 项目阶段
地图界面-移动，点击移动图标，鼠标移到地图页面，鼠标样式未改变 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-25 09:36:27 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待提测 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-15 13:22:20 | N |  | 项目阶段
地图界面-鼠标悬停“选择”按钮上，显示“选择”字样，实际：选择（Ctrl+R） | 缺陷 | 马玉泉 | 2024-12-13 15:10:08 | 较低 | B版本 / B01 | 轻微 | 关闭 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-15 13:25:08 | Y | 2024-12-13 15:10:07 | 项目阶段
地图界面-鼠标悬停“移动”按钮上，显示“移动”字样，实际：移动（Ctrl+M） | 缺陷 | 马玉泉 | 2024-12-13 15:11:05 | 较低 | B版本 / B01 | 轻微 | 关闭 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-15 13:31:05 | Y | 2024-12-13 15:10:59 | 项目阶段
地图界面-移动，出入点移动时，不应脱离道路存在，详见图 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-18 15:04:35 | 较低 | B版本 / B01 | 严重 | 待提测 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-15 14:05:33 | N |  | 项目阶段
地图界面-节点，点击节点图标，鼠标移到地图页面，鼠标样式未改变 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-25 09:36:10 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待提测 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-15 14:07:14 | N |  | 项目阶段
地图界面-机器人下拉框，显示“启用且在线的AGV编号”，实际不是 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-18 15:06:07 | 较低 | B版本 / B01 | 严重 | 待提测 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-15 14:14:15 | N |  | 项目阶段
地图界面-机器人下拉框，支持模糊搜索功能 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-18 13:31:15 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待提测 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-15 14:15:39 | N |  | 项目阶段
地图界面-节点，新建节点，编号在节点旁，实际：编号在节点上 | 缺陷 | 马玉泉 | 2024-12-13 15:12:18 | 较低 | B版本 / B01 | 轻微 | 关闭 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-15 14:17:09 | Y | 2024-12-13 15:12:15 | 项目阶段
地图界面-节点，编辑，节点属性栏，基本信息是展开的，其他属性是折叠的（实际：全展开） | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-18 17:53:44 | 较低 | B版本 / B01 | 轻微 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-15 14:24:56 | N |  | 项目阶段
地图界面-节点编辑，基本信息，节点类型需求只有路径点和充电点（实际不是） | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-18 13:39:25 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待提测 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-15 14:30:55 | N |  | 项目阶段
地图界面-节点编辑，输入框增加/减少控件功能不正确 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-18 14:30:57 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待提测 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-15 14:38:03 | N |  | 项目阶段
地图界面-节点编辑，休息点设置，无法手动填写角度（填写之后不回显） | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-18 14:28:09 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待提测 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-15 15:17:02 | N |  | 项目阶段
地图界面-节点编辑，休息位设置，休息位机器人删除时，角度删除不掉 | 缺陷 | 许得华 | 2024-12-13 15:12:42 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待处理 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-15 15:31:54 | N |  | 项目阶段
地图界面-节点编辑，适用机器人类型，未按照需求开发，详见图 | 缺陷 | 马玉泉 | 2024-11-18 13:42:01 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待处理 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-15 15:34:10 | N |  | 项目阶段
地图界面-节点编辑，库位点编辑，需求无类型切换（实际：可以提供下拉框） | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-18 13:39:00 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待提测 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-15 15:37:15 | N |  | 项目阶段
地图界面-节点编辑，存储点无属性字段：仓位信息 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-18 13:38:55 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待提测 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-15 15:39:54 | N |  | 项目阶段
地图界面-节点编辑，获取AGV坐标，提示语错误，应为：计算存储点坐标 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-18 13:41:34 | 较低 | B版本 / B01 | 严重 | 待提测 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-15 15:42:41 | N |  | 项目阶段
地图界面-地图下拉框，切换地图后，地图居中显示 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-18 11:15:09 | 较低 | B版本 / B01 | 轻微 | 待提测 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-15 15:52:41 | N |  | 项目阶段
地图界面-节点编辑，存储点，适用机器人类型，未按找需求实现 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-18 13:40:00 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-15 15:55:09 | N |  | 项目阶段
地图界面-节点编辑，准备点编辑，需求无类型切换（实际：可以提供下拉框） | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-18 13:43:09 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待提测 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-15 16:08:58 | N |  | 项目阶段
地图界面-节点编辑，准备点无属性字段：仓位信息 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-18 13:41:27 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待提测 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-15 16:09:22 | N |  | 项目阶段
地图界面-节点编辑，出入口点无属性字段：仓位信息 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-18 13:39:48 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待提测 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-15 16:15:24 | N |  | 项目阶段
地图界面-节点编辑，出入口点编辑，需求无类型切换（实际：可以提供下拉框） | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-18 13:39:53 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待提测 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-15 16:19:37 | N |  | 项目阶段
地图界面-道路，鼠标移至画图区域，鼠标样式变更 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-19 19:48:56 | 较低 | B版本 / B01 | 轻微 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-15 16:52:37 | N |  | 项目阶段
地图界面-道路，属性界面点击红框内区域，都可展开属性值面板，详见图 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-19 19:03:57 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待提测 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-19 08:53:28 | N |  | 项目阶段
地图界面-道路属性页面。缩放效果参照节点页面（可同时展开或缩回） | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-19 19:03:40 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待提测 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-19 08:55:21 | N |  | 项目阶段
地图界面-道路，属性界面，无“安全设置”字段 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-19 19:04:09 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待提测 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-19 08:57:36 | N |  | 项目阶段
地图界面-道路，曲线道路，控制点，不在蓝色虚线上（实际无蓝色虚线） | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-27 16:49:13 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待提测 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-19 09:02:01 | N |  | 项目阶段
地图界面-道路，缺少字段“适用机器人类型” | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-19 19:04:23 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待提测 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-19 09:17:10 | N |  | 项目阶段
地图界面-货架，鼠标移至绘图区，鼠标样式变更 “+”，实际未变更 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-19 19:49:14 | 较低 | B版本 / B01 | 轻微 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-19 09:23:50 | N |  | 项目阶段
地图界面-货架，模态弹窗中，货架模板下拉框，货架模板创建时间倒序显示 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-28 14:15:06 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待提测 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-19 09:26:38 | N |  | 项目阶段
地图界面-货架，新增时，角度模态弹窗默认为空，现值为0 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-22 17:25:11 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待提测 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-19 09:32:39 | N |  | 项目阶段
地图界面-货架，新增角度值范围输入值必须在-180°~180°范围内 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-25 09:35:39 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待提测 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-19 09:34:41 | N |  | 项目阶段
地图界面-货架，新增界面无字段“获取当前机器人坐标” | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-25 09:33:51 | 较低 | B版本 / B01 | 严重 | 待提测 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-19 09:35:45 | N |  | 项目阶段
地图界面-货架，编辑，属性界面，基本信息页面是展开的，其他是隐藏的 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-19 18:33:20 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待提测 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-19 09:51:55 | N |  | 项目阶段
地图界面-货架，基本信息，无字段“获取当前机器人坐标” | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-19 18:38:18 | 较低 | B版本 / B01 | 严重 | 待提测 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-19 09:54:49 | N |  | 项目阶段
地图界面-货架，点击机器人出现类似监控界面AGV列表，可以发任务等 | 缺陷 | 马玉泉 | 2024-12-13 15:13:51 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 关闭 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-19 10:07:38 | Y | 2024-12-13 15:13:49 | 项目阶段
地图界面-货架，无法修改仓位编码 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-25 11:39:24 | 较低 | B版本 / B01 | 严重 | 待提测 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-19 10:40:39 | N |  | 项目阶段
地图界面-充电桩，鼠标移至绘图区，鼠标样式变更 “+”，实际未变更 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-19 19:49:29 | 较低 | B版本 / B01 | 轻微 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-19 10:43:53 | N |  | 项目阶段
地图界面-充电桩，编辑，属性界面，基本信息页面是展开的，其他是隐藏的 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-19 18:40:50 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待提测 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-19 10:46:28 | N |  | 项目阶段
地图界面-充电桩，基本信息，无字段“获取当前机器人坐标” | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-21 09:09:08 | 较低 | B版本 / B01 | 严重 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-19 10:48:24 | N |  | 项目阶段
地图界面-充电桩，关联外设，关联的是充电桩编号，实际为名称 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-19 18:42:26 | 较低 | B版本 / B01 | 严重 | 待提测 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-19 10:54:25 | N |  | 项目阶段
地图界面-二维码，鼠标移至绘图区，鼠标样式变更 “+”，实际未变更 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-19 19:49:43 | 较低 | B版本 / B01 | 轻微 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-19 10:56:26 | N |  | 项目阶段
地图界面-二维码，新增，二维码默认角度-90°，实际为0° | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-21 09:28:38 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待提测 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-19 11:02:36 | N |  | 项目阶段
地图界面-二维码，编辑，地码属性页面，建议去掉角度输入框 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-21 09:30:06 | 较低 | B版本 / B01 | 轻微 | 待提测 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-19 11:20:27 | N |  | 项目阶段
基础资料-货架模板，排列层对接不正确（1排2列4层，对接成2排1列4层） | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-26 10:06:12 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待提测 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-19 13:11:00 | N |  | 项目阶段
地图界面-二维码，新建货架，图标显示不准确，货架的角应该在二维码的中心 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-21 09:30:16 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待提测 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-19 14:01:54 | N |  | 项目阶段
地图界面-二维码，地堆二维码建货架，下拉框显示模板不准确，详见图 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-21 09:48:01 | 较低 | B版本 / B01 | 严重 | 待提测 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-19 14:04:43 | N |  | 项目阶段
地图界面-二维码，新建货架，货架模板，创建时间倒序显示，实际不是 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-28 14:24:06 | 较低 | B版本 / B01 | 轻微 | 待提测 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-19 15:16:01 | N |  | 项目阶段
地图界面-二维码，新建货架，数量填写不起作用，实际是按照二维码之间距离自动生成货架数量 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-21 13:55:10 | 较低 | B版本 / B01 | 轻微 | 待提测 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-19 15:17:29 | N |  | 项目阶段
地图界面-二维码，新增货架界面，货架方向用上线箭头选择方式实现，实际还未实现 | 缺陷 | 马玉泉 | 2024-11-25 15:00:39 | 较低 | B版本 / B01 | 轻微 | 待处理 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-19 15:37:25 | N |  | 项目阶段
地图界面-二维码，按住Ctrl，选择两个二维码，显示选中了一个未知元素 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-21 13:55:42 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待提测 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-19 15:56:04 | N |  | 项目阶段
地图界面-区域，鼠标移至绘图区，鼠标样式变更 “+”，实际未变更 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-19 19:49:58 | 较低 | B版本 / B01 | 轻微 | 待测试 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-19 17:19:30 | N |  | 项目阶段
地图界面-区域，绘制时，鼠标旁没有提示字样 | 缺陷 | 许得华 | 2024-12-13 15:14:06 | 较低 | B版本 / B01 | 轻微 | 待处理 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-19 17:20:27 | N |  | 项目阶段
地图界面-区域，绘制时，单击节点可删除节点，未实现 | 缺陷 | 许得华 | 2024-12-13 15:14:24 | 较低 | B版本 / B01 | 轻微 | 待处理 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-19 17:22:05 | N |  | 项目阶段
地图界面-区域，绘制完毕后，双击鼠标，结束绘制，未实现 | 缺陷 | 许得华 | 2024-12-04 08:56:31 | 较低 | B版本 / B01 | 轻微 | 有争议 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-19 17:22:48 | N |  | 项目阶段
地图界面-区域，绘制成功后，名称显示在区域上，未实现 | 缺陷 | 马玉泉 | 2024-12-13 15:14:44 | 较低 | B版本 / B01 | 轻微 | 关闭 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-19 17:23:33 | Y | 2024-12-13 15:14:44 | 项目阶段
地图界面-区域，未按照需求的基础信息设计 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-21 15:09:04 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待提测 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-19 17:34:00 | N |  | 项目阶段
地图界面-区域，颜色设置不成功 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-21 14:48:48 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 有争议 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-19 17:36:43 | N |  | 项目阶段
地图界面-区域，编辑，单击节点，节点被删除，需求无此逻辑 | 缺陷 | 许得华 | 2024-12-04 08:56:22 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 有争议 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-19 18:44:12 | N |  | 项目阶段
地图界面-无设备图标 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-21 15:09:22 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待提测 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-19 18:46:30 | N |  | 项目阶段
地图界面-点击保存，弹窗二次确认，实际没有 | 缺陷 | 马玉泉 | 2024-11-22 11:34:21 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待处理 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-19 18:59:45 | N |  | 项目阶段
地图界面-地图有改动，保存按钮上无徽标显示 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-22 11:33:41 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待提测 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-19 19:01:09 | N |  | 项目阶段
地图界面-地图有改动，切换模块或关闭页面等操作，给出弹窗提示用户，实际未实现 | 缺陷 | 马玉泉 | 2024-11-22 11:33:30 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待处理 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-19 19:04:29 | N |  | 项目阶段
地图界面-地图无变更时，保存按钮置灰 | 缺陷 | 马玉泉 | 2024-11-22 11:33:17 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待处理 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-20 09:09:34 | N |  | 项目阶段
地图界面-地图保存时，校验是否有孤立点 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-22 16:01:55 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待提测 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-20 09:11:30 | N |  | 项目阶段
地图界面-地图保存时，校验地图休息点设置是否完整 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-22 16:02:04 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待提测 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-20 09:12:11 | N |  | 项目阶段
地图界面-发布时，校验是否有未完成订单 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-20 09:13:00 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待处理 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-20 09:13:00 | N |  | 项目阶段
地图界面-地图保存后，发布按钮上有徽标提示 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-22 11:31:42 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待提测 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-20 09:14:41 | N |  | 项目阶段
地图界面-发布时，如有地图元素未保存，提示用户 | 缺陷 | 马玉泉 | 2024-11-22 11:32:56 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待处理 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-20 09:15:31 | N |  | 项目阶段
地图界面-地图变更后，撤销按钮可点击，否则置灰 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-25 14:57:06 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待提测 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-20 09:19:50 | N |  | 项目阶段
地图界面-当用户进行过撤销操作后，“恢复”按钮可点击，否则置灰，不可点击。 | 缺陷 | 马玉泉 | 2024-11-22 11:20:23 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待处理 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-20 09:20:54 | N |  | 项目阶段
地图界面-准备点与存储点路径默认设置 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-22 11:18:39 | 较低 | B版本 / B01 | 严重 | 有争议 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-20 09:43:53 | N |  | 项目阶段
地图界面-准备点与出入口点路径默认设置 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-22 11:18:46 | 较低 | B版本 / B01 | 严重 | 有争议 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-20 09:45:21 | N |  | 项目阶段
地图界面-准备点生成，一个货架可生成多个准备点（同种AGV类型），不合理（无限制） | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-20 10:51:52 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 有争议 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-20 09:52:31 | N |  | 项目阶段
地图界面-取卸道路生成，一个货架可生成多个取卸道路（同种AGV类型），不合理（无限制） | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-20 10:50:52 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 有争议 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-20 09:53:16 | N |  | 项目阶段
地图界面-生成准备点时，界面可以选择向上或者向下的箭头，需求见图 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-26 09:46:33 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待提测 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-20 10:49:24 | N |  | 项目阶段
地图界面-取卸准备点，检验车型是否有准备距离 | 缺陷 | 马玉泉 | 2024-11-22 16:08:10 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待处理 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-20 11:36:28 | N |  | 项目阶段
地图界面-准备点，若不同车型准备举例一致，则两类型车，合并生成一个准备点 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-22 16:05:38 | 较低 | B版本 / B01 | 严重 | 待提测 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-20 13:15:27 | N |  | 项目阶段
地图界面-生成取卸道路，按照最优半径来生成，详见图 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-26 09:50:56 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待提测 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-20 13:46:26 | N |  | 项目阶段
地图界面-生成取卸道路，多个车型最优半径相同，取卸道路合并为一条 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-22 16:05:47 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待提测 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-20 14:02:05 | N |  | 项目阶段
地图界面-生成取卸货道路，当删除取卸货道路时，与之关联的出入口点也一并删除 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-22 17:23:00 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待提测 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-20 14:42:55 | N |  | 项目阶段
地图界面-新增道路，输入框限制输入，正整数 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-21 15:26:53 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待提测 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-20 15:03:48 | N |  | 项目阶段
地图界面-道路居中，成功无提示 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-21 15:21:07 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待提测 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-20 15:11:33 | N |  | 项目阶段
地图界面-节点拉直需要只针对道路节点、充电点 | 缺陷 | 马玉泉 | 2024-11-27 09:12:17 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 重新打开 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-20 15:32:28 | N |  | 项目阶段
地图界面-删除道路，删除道路上的出入口点 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-22 17:23:16 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待提测 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-20 15:35:15 | N |  | 项目阶段
地图界面-搜索，页面设计与需求不一致 | 缺陷 | 马玉泉 | 2024-11-21 15:15:46 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待处理 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-20 15:41:48 | N |  | 项目阶段
地图界面-搜索，点类型不正确，详见图 | 缺陷 | 许得华 | 2024-11-20 15:43:13 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待处理 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-20 15:43:13 | N |  | 项目阶段
地图界面-导入，导入时，校验code和名称 | 缺陷 | 马玉泉 | 2024-11-22 16:10:43 | 较低 | B版本 / B01 | 一般 | 待处理 | 需求与方案 阶段 | 周俊杰 | 2024-11-20 16:00:37 | N |  | 项目阶段