## 工作表1
众仓机器人出厂测试记录表
机器人型号：PG-HQD20-EHA002T |  |  | 机器人编号：43 | 完成日期：2025.2.25 |  | 审核人：李子君
工控机IP：10.32.155.111 |  |  | 车载终端IP：10.32.155.113 | 结论：
编号 | 测试项 | 测试内容 | 检查项及预期结果 | 实测结果 | 判定 | 检查人
1 | 结构 | 舵轮 | 1、舵轮安装正确，正反转，旋转方向正确，无漏油情况 |  | 合格 | 顾鑫君
2 |  | 货叉 | 1、货叉安装稳固，抬起及落下状态，上下左右均无明显晃动，小于5mm |  | 合格 | 顾鑫君
3 |  | 托盘到位开关 | 1、到位开关安装稳固，左右晃动小于5mm |  | 合格 | 顾鑫君
4 |  | 液压油泵 | 1、油泵安装正常，油缸、油管和接头均连接正常，无渗漏等情况 2、液压油油量正常，液面位于上下限之间 |  | 合格 | 顾鑫君
5 |  | 举升电机 | 1、电机安装正常，接头均连接正常 |  | 无此配置 | 顾鑫君
6 |  | 电池 | 1、电池整体外观正常，接线正确，无破损，标签清晰 |  | 合格 | 顾鑫君
7 |  | 辅助轮 | 1、辅助轮是否同时着地（看具体车型） |  | 合格 | 顾鑫君
8 |  | 支架 | 1、导航雷达、避障雷达及相机安装支架，安装是否稳固 |  | 合格 | 顾鑫君
9 | 硬件及接口 | 电源开关 | 1、电源开关，安装是否紧固，重复旋转测试3次 |  | 合格 | 顾鑫君
10 |  | 手自动开关 | 1、手自动开关，安装是否紧固，重复旋转测试3次 |  | 合格 | 顾鑫君
11 |  | 急停按钮 | 1、急停按钮*3，安装是否紧固，每个急停分别旋转、按压测试3次 |  | 合格 | 顾鑫君
12 |  | 调试口 | 1、用网线连接调试口和电脑，ping工控机ip（192.168.2.100），查看是否能ping通 |  | 合格 | 顾鑫君
13 | 传感器 | 导航激光 | 1、导航激光安装位置正确，上电后正常工作，无告警码 |  | 合格 | 顾鑫君
14 |  | 避障激光 | 1、左、右侧向激光光安装位置正确，上电后正常工作，无告警码 2、触发安全区后可以听到继电器吸合声，两个雷达不同位置随机测试3次 |  | 合格 | 顾鑫君
15 |  | 碰撞条 | 1、碰撞条安装位置正确，表面无破损，按压后可以听到继电器吸合声，不同位置测试3次 |  | 合格 | 顾鑫君
16 |  | 叉尖红外 | 1、货叉左右叉尖红外安装位置正确，上电后正常工作 2、触发行程100mm（叉尖端部外延伸100mm），两侧分别手动测量3次，误差小于10mm | 触发行程：105/103 | 合格 | 顾鑫君
17 |  | 托盘到位开关 | 1、到位开关触发开关安装及接线正确，按压后可以正常回弹 2、两侧最大行程（70mm）及触发行程（25mm）准确且一致，手动测量3次，误差小于5mm | 最大行程：71/70 触发行程：29/28 | 合格 | 顾鑫君
18 |  | 叉尺高度限位 | 1、货叉高度机械限位及传感器安装位置正确 2、手动升降到最高及最低位置，能触发限位，且限位高度符合要求（最低高度：≤90mm；最高高度：≥7500mm；），手动测量3次（货叉上表面离地高度），误差小于5mm | 最低限位高度：55 最高限位高度：7513 | 合格 | 顾鑫君
19 |  | 叉尺上下到位 | 1、到位开关安装位置正确，叉尺升降及车体运动过程中，无干涉，不晃动 |  | 合格 | 顾鑫君
20 |  | 光通讯 | 1、光通讯模块安装位置及接线正常，上电后正常工作，无告警码 |  | 无此配置 | 顾鑫君
21 |  | 数传 | 1、数传模块安装位置及接线正常，上电后正常工作，无告警码 |  | 无此配置 | 顾鑫君
22 |  | 叉尖3D相机 | 1、3D相机安装位置及接线正常，上电后正常工作，无告警码 |  | 无此配置 | 顾鑫君
23 |  | 叉尺下方下垂3D相机 | 1、3D相机安装位置及接线正常，上电后正常工作，无告警码 |  | 无此配置 | 顾鑫君
24 |  | 叉尺两侧单线雷达 | 1、叉尺两侧雷达安装位置及接线正常，上电后正常工作，无告警码 |  | 无此配置 | 顾鑫君
25 |  | 车体后置单线雷达 | 1、后置雷达安装位置及接线正常，上电后正常工作，无告警码 |  | 合格 | 顾鑫君
26 |  | 车体后置多线雷达 | 1、后置雷达安装位置及接线正常，上电后正常工作，无告警码 2、安装机构可以跟随叉尺升降随动 |  | 合格 | 顾鑫君
27 |  | 称重传感器 | 1、安装位置及接线正常，上电后正常工作，无告警码 2、空车时度数显示为0 3、测量误差5%以内 |  | 不合格 | 顾鑫君
28 |  | 扫码相机 | 1、相机安装位置及接线正常，上电后正常工作，无告警码 |  | 合格 | 顾鑫君
29 | 交互模块 | 显示屏 | 1、显示屏安装及接线正常； 2、显示内容正确，如车子编号，电量，任务状态，报警信息，实时车速，叉尺高度，信号强度等 3、屏幕交互可以正常触发，如二级菜单可以点击进入 |  | 无此配置 | 顾鑫君
30 |  | 示廓灯 | 1、可正常显示，显示范围大于车体轮廓，灯光亮度一致，发光区域内无阴影 |  | 合格 | 顾鑫君
31 |  | 指示灯 | 1、左右指示灯全部发光，灯光亮度一致，发光区域内无阴影 2、指示灯状态符合灯语定义： 车辆空闲时，两侧绿灯长亮 正常行驶时，两侧绿灯慢闪； 车辆转弯时，对应侧的黄灯亮； 车辆后退时，两侧的黄灯亮； 车辆报故障时，红色指示灯亮； 手动模式下，指示灯不工作 |  | 不合格（正常行驶，绿灯常亮） | 顾鑫君
32 |  | 灯带 | 1、灯带可正常发光，亮度一致，发光区域内无阴影 |  | 无此配置 | 顾鑫君
33 |  | 喇叭 | 1、直线运行时，播放音乐 2、转弯及后退时，语音提示 3、异常时，播报异常提示 4、叉尺升降时，语音提示 5、语音播放完整 |  | 合格 | 顾鑫君
34 |  | 蜂鸣器 | 1、车辆后退以及报故障时，蜂鸣器响，其余时间，蜂鸣器不响； 2、蜂鸣器声音响亮，易于分辨，无其他杂音； 3、手动模式下，蜂鸣器不工作 |  | 合格 | 顾鑫君
35 |  | 手动控制 | 1、使用有线遥控器手动控制车体前进和后退运行正常； 2、使用有线遥控器手动控制车体左向和右向转弯运行正常； 3、使用有线遥控器手动控制车体货叉抬升和下降动作正常； |  | 合格 | 顾鑫君
36 | 出厂配置 | 程序版本 | 1、版本号检查并记录： |  | 合格 | 顾鑫君
37 |  | 默认参数 | 1、参数检查确认，如：默认最大运行速度，加速度，音量，叉尺抬升速度等 |  | 合格 | 顾鑫君
38 |  | 网络配置 | 1、根据项目情况检查配置并记录，如网络名称、密码、softAP |  | 合格 | 顾鑫君
39 | 安全避障 | 激光避障 | 1、静止、前进，后退，转弯的不同运行过程中，在机器人行驶路线上放置障碍物，分别触发左、右及后侧激光避障，查看机器人是否能停止动作（障碍物规格为直径10cm，高20cm的黑色圆柱体） 2、停止后移除障碍物，机器人能自动恢复继续执行任务 3、避障距离符合要求 4、急停触发时，有声光报警提示，指示灯红灯长亮 5、观察运动状态变化时，安全激光屏幕区域是否切换 |  | 合格 | 顾鑫君
40 |  | 相机避障 | 1、静止、前进，后退，转弯的不同运行过程中，在机器人相机停止区内（200mm）放置障碍物，查看机器人是否能停止动作（障碍物规格为直径10cm，高20cm的黑色圆柱体） 2、停止后移除障碍物，机器人能自动恢复继续执行任务 3、避障距离符合要求 4、急停触发时，有声光报警提示，指示灯红灯长亮 |  | 无此配置 | 顾鑫君
41 |  | 急停按钮 | 1、静止、前进，后退，转弯，升降叉尺的不同运行过程中，分别触发4个急停按钮，查看机器人是否能停止动作 2、拔起急停后，机器人能自动恢复继续执行任务 3、急停触发时，有声光报警提示，指示灯红灯长亮 |  | 不合格（急停触发停车后，无声光报警） | 顾鑫君
42 |  | 碰撞条 | 1、静止、前进，后退，转弯，升降叉尺的不同运行过程中，分别触发碰撞条，查看机器人是否能停止动作 2、碰撞恢复后，机器人能自动恢复继续执行任务 3、触发时，有声光报警提示，指示灯红灯长亮 |  | 合格 | 顾鑫君
43 |  | 叉尖超声波 | 1、机器人后退时，分别触发左右叉尖超声波，查看机器人是否能停止动作（显示屏、灯语） 2、移除障碍物后，机器人不能自动恢复继续执行任务 3、触发时，有声光报警提示，指示灯红灯长亮 |  | 合格 | 顾鑫君
44 |  | 叉尖防撞机构 | 1、机器人动作时，分别按压触发左右叉尖防撞机构，查看机器人是否能停止动作 2、机构复位后，机器人不能自动恢复继续执行任务 3、触发时，有声光报警提示，指示灯红灯长亮 |  | 无此配置 | 顾鑫君
45 | 运行测试 | 任务流程 | rcs调度车体运行已创建的任务流程（参考项目场景需求）： 1、观察车体运行情况：空车及带载运行，加/减速均匀、运行流畅无卡顿、车体无晃动情况、运行无异响、停车平稳等； 2、取货及放货流程均能正常完成，重复观察大于3次； |  | 合格 | 顾鑫君
46 |  | 自动充电 | 1、系统调机器人去充电，机器人准确行驶到充电对接位，充电桩正常伸出后，听到继电器吸合声后开始充电，电流电压无异常（小于100A，50V），重复3次 2、充电桩刷块和机器人充电刷版之间，高度落差小于5mm |  | 合格 | 顾鑫君
47 |  | 手动充电 | 1、充电桩选择手动充电模式，手冲头插入电池手冲接口 2、充电桩点击开始充电 3、可以正常充电，充电桩能显示实时电池电量，充电电压、电流 |  | 合格 | 顾鑫君
48 |  | 托盘识别 | 1、可以识别托盘实际位置，并进行局部路径动态规划，使得取货后托盘在叉车上位置居中，偏差10mm以内； 2、托盘偏差在要求范围（左右150mm，前后100mm）以内； |  | 合格 | 顾鑫君
49 |  | 激光托盘到位检测 | 1、调度配置货位选择激光到位，并设置好距离 2、下发取货任务，可以实现激光触发到位信号，完成取货任务，距离符合设置值 |  | 无此配置 | 顾鑫君
50 |  | 货物检测 | 1、地面取货时，检测货物是否超宽、超高，精度≤30mm 2、货架取货时，检测检测托盘位置，精度≤30mm 3、检测及上报时间10s内 |  | 无此配置 | 顾鑫君
51 |  | 货位检测 | 1、货架卸货时，AGV运行到位后，识别放置库位空间是否足够，空若间不足则报警，待人工处理 2、地面卸货时，AGV运行到位后，识别放置库位是否为空，如果不为空，报警，待人工处理 3、检测及上报时间10s内 |  | 无此配置 | 顾鑫君
52 |  | 超重检测 | 1、取货时校验货物重量 2、超出设定值报警停车，待人工处理 |  | 不合格 | 顾鑫君
53 |  | 货物超叉检测 | 1、取货完成后，检测托盘及货物是否超出叉尺范围，若超出则报警，待人工处理 |  | 无此配置 | 顾鑫君
54 |  | 越障能力 | 1、沟：满载以0.5m/s的速度，通过10mm深的沟；空载以0.5m/s的速度，通过10mm深的沟，重复3次 2、坎：满载以0.5m/s的速度，通过10mm高的坎；空载以0.5m/s的速度，通过10mm高的坎，重复3次 3、坡：满载以0.5m/s的速度，通过3%、3m长的坡；空载以0.5m/s的速度，通过5%、3m长的坡，重复3次 |  | 合格 | 顾鑫君
55 |  | 压测运行 | 1、完成既定循环取放托盘任务流程3x24个小时（根据客户场景确定任务流程）； 2、直线、曲线行走无晃动，行驶平稳、轮胎无打滑现象，无异常停止及异响情况出现； | 时长：5h | 不合格 | 顾鑫君
56 | 外观5S检查 | 设备烤漆件颜色 | 1、参照色卡，用标准色卡目视检查车体颜色，确认偏差程度 | 外观检查需拍照留存 | 暂无 | 顾鑫君
57 |  | logo | 1、参照公司logo或客户logo，检测logo位置与大小，是否与CMF文档相同 |  | 合格 | 顾鑫君
58 |  | 铭牌标识检查 | 1、设备固定位置粘贴铭牌，检测铭牌信息，检测铭牌位置是否与CMF文档相符，铭牌内容信息是否相符 |  | 合格 | 顾鑫君
59 |  | 安全警示标识 | 1、设备危险源处有明显的安全警示标识，标识清晰可见，位置一致，无模糊，无破损/脱落的现象 2、目视检查所有可能伤人的运动部件、电力部件及激光等安全标识确认是否有缺失 |  | 合格 | 顾鑫君
60 |  | 组件安装检查 | 1、本体外壳组件安装正确，紧固到位，划线检查、外观无瑕疵 2、依照图纸，检查螺丝扭矩标记及外观 |  | 合格 | 顾鑫君
61 |  | 扎线（装外壳前检查） | 1、线路横平竖直，用线束同色扎带等间距(约15公分)包扎(扎带粗细一致，同一处不允许重复包扎)，扎好后平头剪掉扎带尾巴,扎带头统一朝设备内侧 2、若使用缠绕带则需统一使用黑色缠绕带，扎线完成后多余的缠绕带需剪掉 3、机器内部清理干净 |  | 合格 | 顾鑫君
62 |  | 电气安装板（装外壳前检查） | 1、电气安装线槽是否全部安装，盖板是否和线槽长度统一 |  | 合格 | 顾鑫君
63 |  | 传感器外观检查 | 1、激光雷达、相机、光电、碰撞条、到位挡板等传感器，外观无磕碰及划伤，镜面整洁干燥 |  | 合格 | 顾鑫君
64 |  | 物理按钮检查 | 1、所有开关/按钮需按标准紧固，不允许有缺失或脱落/松动的现象；标识清晰、规范；外观无脏污，可按压 |  | 合格 | 顾鑫君
65 |  | 缝隙检查 | 1、设备无肉眼可见较大缝隙，且缝隙均匀 |  | 合格 | 顾鑫君
66 |  | 螺钉 | 1、螺钉型号使用准确（螺钉头的形式、材料） 2、螺钉连接牢固无松动，每个螺钉有确认检查过的标记（如画线），无漏连接的螺钉 3、防松措施无遗漏（如弹簧垫圈、打胶等） |  | 合格 | 顾鑫君
67 |  | 整体外观检查 | 1、外壳、门架、叉尺和车轮表面清洁，无裂痕、破损、凹痕、弯折变形和其他形式的损伤，漆面完整，无异物 2、无1米可见缺陷 |  | 合格 | 顾鑫君
68 |  | 锐边/角保护 | 1、人工用手触摸检查所有可能触碰到产品的直角，确认是否有倒圆角、光滑无毛刺处理 |  | 合格 | 顾鑫君
69 | 发货前电量 | 电池电量 | 1、机器人出厂电量确认，陆运、海运50%，空运30%，误差±5% | 电量：30% | 合格 | 顾鑫君
总结 | 共69条，执行54条，其中合格49条，不合格5条，未执行15条，原因：暂无测试条件或无此配置